## DASCOM 2022-2025
DOMAINE D'ACTIONS / ACTIONS / ACTIVITES / TACHES | RÉSULTATS ATTENDUS | PREUVES DE RÉALISATION | RESPONSABLE ACTIVITÉ | CALENDRIER | COÛT
1 - MISE EN PLACE DU CADRE REGLEMENTAIRE
1-1 POURSUITE DE LA PRISE DES TEXTES REGLEMENTAIRES SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
1-1-1 Relancer la prise des arrêtés de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | Prise des arrêtés de nomination des Gestionnaires du Patrimoine relancée | Décharges des courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01erMars au 15 Avril 2022 | 0
1-1-1-1 Rédiger les projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | Projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine rédigés | Copies des projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 01er au 09 Mars 2022 | 0
(exécutée)
1-1-1-2 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat les projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | Projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine transmis | Copies de la fiche de transmission | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 10 au 11 Mars 2022 | 0
(exécutée)
1-1-1-3 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances les projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | Projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine transmis | Copie de la fiche de transmission | Direction du Patrimoine de l’Etat | 14 au 17 Mars 2022 | 0
(exécutée)
1-1-1-4 Transmettre aux Ordonnateurs les courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | Courriers de relance transmis | Copies des décharges des courriers | Direction Générale du Budget et des Finances | 17 au 22 Mars 2022 | 0
(exécutée)
1-1-1-5 Rédiger le projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine | Projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine rédigé | Projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine disponible | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 21 Mars au 15 Avril 2022 | 0
1-1-1-6 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat le projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine | Projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine transmis au Directeur du Patrimoine de l’Etat | Copie de la CCM + Note de transmission du Sous-directeur de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières au DPE | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 04 au 06 Avril 2022 | 0
1-1-1-7 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances le projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine | Projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine transmis au Directeur Général du Budget et des Finances | Copie de la CCM + Soit transmis du DPE disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 06 au 08 Avril 2022 | 0
1-1-1-8 Transmettre au Ministre en charge du Budget la note transmettant le projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine | Projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine transmis au Ministre en charge du Budget | Note de transmission | Direction Générale du Budget et des Finances | 11 au 15 Avril 2022 | 0
1-1-2 Réviser les trois textes régissant la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières (le décret n°2018-928 du 12 décembre 2018 portant Comptabilité des Matières ; le décret n°2019-924 du 06 novembre 2019 portant statut du Gestionnaire du Patrimoine ; l’arrêté interministériel n°353/MPMBPE/MEF/MEMDEF/MINEF/MINADER/MCLU/MCI/MENUP du 04 mars 2020 portant procédures de gestion des matières) | Textes régissant la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières révisés | Projets de textes révisés disponibles et transmis | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 03 Juillet au 30 Novembre 2023 | 60000000
1-1-2-1 Identifier les incohérences ou les articles à modifier dans les trois textes sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Incohérences ou articles à modifier identifiés | Copie du document des incohérences ou articles à modifier disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 au 31 Juillet 2023 | 0
1-1-2-2 Rédiger l’exposé des motifs et les avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Exposé des motifs et avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières rédigés | Copies de l’exposé des motifs et avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières disponibles | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er au 14 Août 2023 | 0
1-1-2-3 Organiser des séances de validation technique des avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Séances de validation technique des avant-projets de textes modificatifs régissant la Comptabilité des Matières organisées | Comptes rendus des séances de validation technique des avant-projets de textes modificatifs disponibles | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 21 Août au 21 Septembre 2023 | 0
1-1-2-4 Organiser un séminaire de validation des avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Séminaire de validation des avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières organisé | Rapport final du séminaire de validation des avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 23 au 26 Octobre 2023 | 60000000
1-1-2-5 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat les projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Note des projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières transmise | Copie de la note de transmission au DPE disponible | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 02 Novembre 2023 | 0
1-1-2-6 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances les projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Note des projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières transmise | Copie de la note de transmission au DGBF disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-11-06 | 0
1-1-2-7 Transmettre au Ministre en charge du Budget et des Finances la note transmettant les projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Note des projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières transmise | Copie de la note de transmission au Ministre disponible | Direction Générale du Budget et des Finances |  | 0
09 au 30 Novembre 2023
1-1-3 Examiner le cadre réglementaire et institutionnel de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | Textes réglementaires de gestion de la Comptabilité des Matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes examinés | Copie des textes réglementaires disponibles | Comité Technique de la Comptabilité des Matières / Collecttivités Territoriales et Districts Autonomes | 01 Juin 2023 au 29 Mars 2024 | 15000000
1-1-3-1 Analyser les textes régissant la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | Textes régissant la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes analysés | Rapport d’analyse des textes régissant la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | Comité Technique de la Comptabilité des Matières / Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | 01 Juin au 31 Août 2023 | 0
1-1-3-2 Proposer des projets de textes de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | Projets de textes de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes proposés | Projets de textes de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes disponibles | Comité Technique de la Comptabilité des Matières / Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | 01er Septembre au 31 Octobre 2023 | 0
1-1-3-3 Organiser des séances de validation en plénière des projets de textes de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | Séances de validation en plénière des projets de textes de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes organisées | Projets de textes de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes disponibles | Comité élargi de la Comptabilité des Matières / Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | 02 Novembre 2023 au 29 Février 2024 | 15000000
1-1-3-4 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat les projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | Projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes transmis | Soit transmis disponible | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 29 Février au 29 Mars 2024 | 0
1-1-3-5 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances la note transmettant les projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | Projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes transmis | Soit transmis disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 29 Février au 29 Mars 2024 | 0
1-1-3-6 Transmettre au Ministre en charge du Budget et des Finances la note transmettant les projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | Projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes transmis | Note de transmission disponible | Direction Générale du Budget et des Finances | 29 Février au 29 Mars 2024 | 0
1-1-4 Élaborer le projet de texte portant mise en place de la commission de réception des matières | Projet de texte portant mise en place de la commission de réception des matières transmis | Note de transmission du projet de texte | Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 Novembre 2022 au 31 Janvier 2023 | 0
1-1-4-1 Rédiger le projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | Projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières rédigé | Projet de texte disponible | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Exécutée | 0
1-1-4-2 Organiser des travaux de validation du projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | Travaux de validation organisés | Rapport des travaux disponible | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Exécutée | 0
1-1-4-3 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat le projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | Projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières transmis | Note de transmission disponible | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 02 au 30 Novembre 2022 (exécutée) | 0
1-1-4-4 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances la note transmettant le projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | Projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières transmis | Note de transmission disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01 au 30 Décembre 2022 | 0
1-1-4-5 Transmettre au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat le projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | Projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières transmis | Note de transmission disponible | Direction Générale du Budget et des Finances | 02 au 31 Janvier 2023 | 0
1-1-5 Élaborer le projet de texte portant seuil de patrimonialisation des matières | Projet de texte portant seuil de patrimonialisation des matières élaboré | Note de transmission du projet de texte disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 Novembre 2022 au 31 Janvier 2023 | 0
1-1-5-1 Rédiger l'avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | Avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières rédigé | Avant-projet de texte disponible | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Exécutée | 0
1-1-5-2 Organiser une séance de validation technique de l'avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | Séance de validation technique organisée | Compte rendu de la séance de validation technique disponible | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Exécutée | 0
1-1-5-3 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l'avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | Avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières transmis | Note de transmission disponible | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 02 au 30 Novembre 2022 | 0
1-1-5-4 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances la note transmettant l'avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | Avant-projet d’arrête portant seuil de patrimonialisation des matières transmis | Note de transmission disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01 au 30 Décembre 2022 | 0
1-1-5-5 Transmettre aux Ministres concernés la note transmettant le projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | Projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières transmis | Note de transmission du DGBF disponible | Direction Générale du Budget et des Finances | 02 au 31 Janvier 2023 | 0
1-1-6 Élaborer le projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | Projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières élaboré et transmis | Note de transmission du projet d’arrêté disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 23 Mars au 14 Juillet 2023 | 0
1-1-6-1 Rédiger l’avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | Avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières rédigé | Avant-projet d’arrêté disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 23 Mars au 07 Avril 2023 | 0
1-1-6-2 Organiser une session technique de validation de l'avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières en comité élargi | Session technique de validation organisée | Compte rendu de la session de validation disponible | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 07 au 21 Avril 2023 | 0
1-1-6-3 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l’avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | Avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières transmis | Fiche de transmission disponible | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 2023-05-02 | 0
1-1-6-4 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances l’avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | Avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières transmis | Note de transmission disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-05-15 | 0
1-1-6-5 Transmettre au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat le projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | Projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières transmis | Note de transmission disponible | Direction Générale du Budget et des Finances | 14 Juin au 14 Juillet 2023 | 0
1-1-7 Elaborer les projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | Projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés élaborés et transmis | Note de transmission des projets d’arrêtés disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 30 Mars 2022 au 31 Janvier 2023 | 25000000
1-1-7-1 Rédiger les avant-projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | Avant-projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés rédigés | Avant-projets de texte disponibles | (Responsable activité) Sous-direction du Patrimoine et du Suivi des Achats / (Contributeurs) Direction de la Comptabilité Publique - Direction de la Réglémentation et de la Modernisation de la Gestion Budgétaire | 30 mars au 30 juin 2022 Exécutée | 0
1-1-7-2 Organiser des sessions de pré-validation des avant-projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens reformés en Comité Technique | Sessions de pré-validations organisées | Compte-rendus des sessions de pré-validation disponibles | Comité technique | 1er juillet au 30 septembre 2022 | 0
1-1-7-3 Organiser un atelier de validation des avant-projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés en comité élargi | Atelier de validation organisé | Rapport de l'atelier de validation disponible | Sous-direction du Patrimoine et du Suivi des Achats | 13 au 16 décembre 2022 | 25000000
1-1-7-4 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat les avant-projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | Avant-projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés transmis | Note de transmission disponible | Sous-direction du Patrimoine et du Suivi des Achats | 2023-01-11 | 0
1-1-7-5 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances les avant-projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens reformés | Avant-projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens reformés transmis | Note de transmission disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-01-18 | 0
1-1-7-6 Transmettre au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat les projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | Projets d’arrêtés portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés transmis | Note de transmission disponible | Direction Générale du Budget et des Finances | 2023-01-31 | 0
1-1-8 Elaborer les textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | Textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat élaborés | Projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat disponibles | SONAPIE | 02 novembre 2022 au 30 juin 2023 | 60500000
1-1-8-1 Rédiger les avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | Avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat rédigés | Avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat disponibles | SONAPIE | 02 au 30 Novembre 2022 | 200000
1-1-8-2 Organiser des sessions de validation des avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | Sessions de validation technique des avant-projets organisées | Compte rendu de sessions de validation disponibles | SONAPIE / Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 01 au 30 Décembre 2022 | 300000
1-1-8-3 Organiser un séminaire de validation des avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | Séminaire de validation des avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat organisé | Rapport final du séminaire de validation des avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | SONAPIE / Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 03 janvier au 31 mars 2023 | 60000000
1-1-8-4 Transmettre au Ministre du Budget l’avant-projet de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | Avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat transmis | Note de transmission disponible | SONAPIE / Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 2023-04-30 | 0
1-1-8-5 Transmettre au Directeur Général de La Construction de l'Architecture et de la Maintenance | Avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat transmis | Note de transmission disponible | SONAPIE | 2023-05-31 | 0
1-1-8-6 Transmettre au Ministre en charge de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme les projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | Projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat transmis | Note de transmission disponible | SONAPIE | 2023-06-30 | 0
1-1-9 Elaborer un projet d'arrêté portant nomenclature des biens de l'Etat | Projet d'arrêté portant nomenclature des biens de l'Etat élaboré et transmis | Note de transmission du projet d'arrêté portant nomenclature des biens de l'Etat disponible | Direction du Patrimoine de l'Etat | 03 avril au 15 septembre 2023 | 60000000
1-1-9-1 Rédiger l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat | Avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat rédigé | Avant-projet de texte disponible | (Responsable activité) Direction du Patrimoine de l'Etat/ (Contributeurs) Direction de la Réglémentation et de la Modernisation de la Gestion Budgétaire - Directeion de la Comptabilité Publique | 03 au 28 avril 2023 | 0
1-1-9-2 Organiser des sessions de pré-validation technique de l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat en comité | Atelier de validation organisé | Comptes rendus des sessions de pré-validation du comité disponibles | Comité Technique | 02 mai au 30 juin 2023 | 0
1-1-9-3 Organiser un atelier de validation de l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat | Atelier de validation organisé | Rapport de l'atelier de validation disponible | Direction du Patrimoine de l'Etat | 03 au 14 juillet 2023 | 60000000
1-1-9-4 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat | Avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat transmis | Note de transmission disponible | Sous-direction de l'Evaluation de la Comptabilité des Matières | 2023-07-17 | 0
1-1-9-5 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l'Etat | Avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat transmis | Note de transmission disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-08-16 | 0
1-1-9-6 Transmettre au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat le projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat | Projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat transmis | Note de transmission disponible | Direction Générale du Budget et des Finances | 2023-09-15 | 0
1-1-10 Repertorier et examiner les textes encadrant les conditions d'acquisition des bien immobiliers non bâtis de l'Etat | Textes encadrant les conditions d'acquisition des biens immobiliers non bâtis de l'Etat repertoriés et examinés | Rapport final | MCLU/DGUF | 03 janvier 2023 au 31 mars 2023 | 50000000
1-1-10-1 Repertorier et examiner les textes encadrant les conditions d’acquisition du foncier urbain de l’Etat | Textes encadrant les conditions d’acquisition du foncier urbain de l’Etat repertoriés et examinés | Textes encadrant les conditions d’acquisition du foncier urbain de l’Etat disponibles | MCLU / DGUF / SETAM / SEREFGPE / AGEF / DTC / DDU/GP/DU | 03 au 31 janvier 2023 | 5000000
1-1-10-2 Organiser des sessions de proposition de textes encadrant les conditions d’acquisition du foncier urbain de l’Etat | Sessions de validation technique des textes organisées | Comptes rendus des sessions de validation disponibles | MCLU / DGUF / SETAM / SEREFGPE / AGEF / DTC / DDU/GP/DU | 01 au 31 mars 2023 | 15000000
1-1-10-3 Organiser un séminaire de validation des textes | Séminaire de validation des textes organisé | Rapport final du séminaire de validation des textes disponible | MCLU / DGUF / SETAM / SEREFGPE / AGEF / DTC / DDU/GP/DU | 01 au 28 novembre 2023 | 30000000
1-2 PRESTATION DE SERMENT DES GESTIONNAIRES DU PATRIMOINE
1-2-1 Organiser la cérémonie de prestation de serment des Gestionnaires du Patrimoine | Cérémonie de prestation de serment des Gestionnaires du Patrimoine organisée | Compte rendu de la cérémonie de prestation de serment disponible | Cour des Comptes / Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er Juin au 30 Decembre 2022 | 20000000
1-2-1-1 Adresser un courrier à la Cour des Comptes pour connaitre les modalités de prestation de serment | Courrier rédigé, signé et adressé | Copie de la décharge de courrier adressé disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er au 30 Juin 2022 Exécutée | 0
1-2-1-2 Mettre en place un comité d’organisation de la cérémonie de prestation de serment | Comité d’organisation de la cérémonie de prestation de serment mis en place | Liste des membres du comité d’organisation disponible | Cour des Comptes / Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022-11-02 | 0
1-2-1-3 Déterminer la date de prestation de serment | Date de la prestation de serment déterminée | Date connue | Cour des Comptes / Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022-11-02 | 0
1-2-1-4 Adresser des lettres d’invitation aux Gestionnaires du Patrimoine pour la prestation de serment | Courriers adressés et transmis | Décharges des courriers adressés | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022-11-10 | 0
1-2-1-5 Organiser la cérémonie de prestation de serment | Cérémonie de prestation de serment organisée | Rapport de prestation de serment disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01 au 30 décembre 2022 | 20000000
COÛT TOTAL 1 (MISE EN PLACE DU CADRE REGLEMENTAIRE ) |  |  |  |  | 290500000
2 - CONCEPTION DES OUTILS DE GESTION DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
2-1 POURSUITE DE L’ELABORATION DES DOCUMENTS DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES
2-1-1 Élaborer les documents de gestion des biens immeubles non bâtis | Documents de gestion des biens immeubles non bâtis élaborés | Copies des documents de gestion des biens immeubles non bâtis disponibles | Direction du Patrimoine de l'Etat (Responsable activité) / [Contributeur (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MCLU / DGUF / MEMADER)] | 2023-03-31 | 1500000
2-1-1-1 Finaliser les documents de gestion des biens immeubles non bâtis | Documents de gestions des biens immeubles non bâtis finalisés | Projets de documents de gestion disponibles | Direction du Patrimoine de l'Etat (Responsable activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MCLU / DGUF / MEMADER /AGEF)] | 2023-03-31 | 0
2-1-1-2 Organiser des séances de validation par le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Documents de gestions des biens immeubles non bâtis validés par le Comité Techniquede la Comptabilité des Matières | Projets de documents de gestion +PV de validation du Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Direction du Patrimoine de l'Etat | 31 mars 2023 | 500000
2-1-1-3 Organiser des séances de validation des documents en plénière en Comité Elargi de la Comptabilité des Matières | Documents de gestions des biens immeubles non bâtis validés par le Comité élargi de la Comptabilité des Matières | Comptes-rendus de réunion disponibles | Direction du Patrimoine de l'Etat (Responsable activité) / [Contributeurs (Comité Elargi de la Comptabilité des Matières / MCLU (DGUF) / MEMADER)] | 31 mars 2023 | 1000000
2-1-1-4 Mettre à jour le cahier des charges du SIGESCOM | Cahier des charges du SIGESCOM mis à jour | Cahier des charges du SIGESCOM disponible | Direction du Patrimoine de l'Etat | 2023-03-31
2-1-2 Élaborer les documents de gestion des sous-sols, gisements, carrières, plantations, forêts et plans d’eau | Documents de gestion des sous-sols, gisements, carrières, plantations, forêts et plans d’eau élaborés | Copies des documents de gestion des sous-sols, gisements, carrières, plantations, forêts et plans d’eau disponibles | Direction du Patrimoine de l'Etat (Responsable activité) / [Contributeur (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MINEF / MEMADER / MMPE)] | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | 1500000
2-1-2-1 Finaliser les documents de gestion des sous-sols, gisements, carrières, plantations, forêts et plans d'eau | Documents de gestion des sous-sols, gisements, carrières, plantations, forêts et plans d'eau finalisés | Projets de documents de gestion disponibles | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (MINEF / MEMADER / MMPE)] | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | 0
2-1-2-2 Organiser des séances de validation par le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Documents de gestion des sous-sols, gisements, carrières, plantations, forêts et plans d'eau validés par le Comité de la Comptabilité des Matières | Projets de documents de gestion +PV de validation du Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MINEF / MEMADER / MMPE)] | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | 500000
2-1-2-3 Organiser des séances de validation des documents en plénière | Séances de travail organisées | Comptes rendus de réunion disponibles | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MINEF / MEMADER / MMPE)] | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | 1000000
2-1-2-4 Mettre à jour le cahier des charges du SIGESCOM | Cahier des charges du SIGESCOM mis à jour | Cahier des charges du SIGESCOM disponible | Direction du Patrimoine de l'Etat | 01 Juin au 31 Octobre 2023
2-1-3 Elaborer les documents de gestion des biens incorporels | Documents de gestion des biens incorporels élaborés | Copies de documents de gestion des biens incorporels | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MCI / MICEN | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | 1500000
2-1-3-1Finaliser les documents de gestion des biens incorporels | Documents de gestions des biens incorporels finalisés | Projets de documents de gestion disponibles | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (MCI / MICEN)] | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | 0
2-1-3-2 Organiser des séances de validation par le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Documents de gestions des biens incorporels validés par le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Projets de documents de gestion +PV de validation du Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (MCI / MICEN)] | 01er Juin au 31 Octobre 2023 | 500000
2-1-3-3 Organiser des séances de validation des documents en plénière en Comité Elargi | Séances de travail organisées | Compte-rendu de réunion | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MCI / MICEN)] | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | 1000000
2-1-3-4 Mettre à jour le cahier des charges du SIGESCOM | Cahier des charges du SIGESCOM mis à jour | Cahier des charges du SIGESCOM disponible | Direction du Patrimoine de l'Etat | 01 Juin au 31 Octobre 2023
2-1-4 Elaborer un projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | Projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur élaboré | Projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur disponible | Direction du Patrimoine de l'Etat | 16 novembre 2022 à fin avril 2023 | 60000000
2-1-4-1 Rédiger l’avant-projetde canevasde rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | Avant-projetde canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur rédigé | Avant-projet de canevas de rapport de gestion des matières disponible | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (DRMGB / Gestionnaires du Patrimoine)] | 16 au 30 novembre 2022 | 0
2-1-4-2 Organiser des sessions de pré-validation technique de l’avant-projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur en comité | Sessions de pré-validation organisées | Comptes rendus des sessions de prévalidation du comité disponibles | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 01 au 30 decembre 2022 | 0
2-1-4-3 Organiser un atelier de validation de l’avant-projetde canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | Atelier de validation organisé | Rapport de l'atelier de validation disponible | Direction du Patrimoine de l'Etat | 2023-03-31 | 60000000
2-1-4-4 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l’avant-projetde canevas derapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | Avant-projetde canevasde rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur transmis | Note de transmission disponible | Sous-direction de l'Evaluation de la Comptabilité des Matières | 30 Avril 2023 | 0
2-1-4-5 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances l’avant-projetde canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | Avant-projetde canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur transmis | Note de transmission disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 30 Avril 2023 | 0
2-1-4-6 Transmettre au Ministre en charge du Budget le projetde canevasde rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | Projetde canevas de rapportde gestion des matières de l'Ordonnateur transmis | Note de transmission disponible | Direction Générale du Budget et des Finances | 30 Avril 2023 | 0
2-2 AUTOMATISATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
2-2-1 Mettre en place un système informatique de gestion de la Comptabilité des Matières | Système informatique de gestion de la Comptabilité des Matières mis en place | Système informatique disponible | Comité Technique /Direction des Systèmes d’Information Budgétaire | 03 Janvier 2022 au 28 Octobre 2023 | 500000000
2-2-1-1 Elaborer l’avant-projet du cahier des charges du système informatique de gestion de la Comptabilité des matières | Avant-projet du cahier des charges du système informatique de gestion de la Comptabilité des Matières élaboré | Avant-projet du cahier des charges du système informatique de gestion de la Comptabilité des Matières disponible | Comité Technique | Exécuté | 0
2-2-1-2 Organiser un atelier de validation de l’avant –projet du cahier des charges du système informatique | Atelier de validation de l’avant –projet organisé | Rapport de l’atelier de validation | Direction du Patrimoine de l’Etat | Exécuté | 0
2-2-1-3 Transmettre au Directeur Générale du Budget et des Finances le projet de cahier des charges du système informatique de gestion des matières (Cahier des charges fonctionnel) | Cahier des charges du système informatique de gestion des matières (Cahier des charges fonctionnel) transmis | Fiche de transmission disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | Exécuté | 0
2-2-1-4 Réaliser les études fonctionnelles et techniques du Système Informatique de Gestion de la Comptabilité des Matières | Etudes fonctionnelles et techniques du Système Informatique de Gestion de la Comptabilité des Matières réalisée | Projet de dossier de spécifications fonctionnelles et techniques disponible | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 2022-11-30 | 0
2-2-1-5 Valider le projet de dossier de spécifications fonctionnelles et techniques | Dossier de spécifications fonctionnelles et techniques validé | Rapport de validation du projet de spécifications fonctionnelles et techniques validé disponible | Le Comité Elargi de la Comptabilité des Matières /Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 2022-11-30 | 100000000
2-2-1-6-Concevoir et développer le SIGESCOM (Version 1) | Solution SIGESCOM (Version 1) déployée sur la plateforme de tests | Captures d'écrans du SIGESCOM | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 2023-04-28 | 0
2-2-1-7 Réaliser les tests internes et corriger les éventuels dysfonctionnements constatés | Tests internes réaliséset éventuels dysfonctionnements constatés corrigés | Rapport de tests internes disponible | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 2023-04-28 | 0
2-2-1-8 Organiser un atelier de tests avec les acteurs (tests externes DGBF) | Atelier de tests avec les acteurs organisé | Rapports de tests et de l'atelier disponibles | Direction du Patrimoine de l’Etat / Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 02 au 31 mai 2023 | 100000000
2-2-1-9 Présenter le SIGESCOM au comité de Direction de la DGBF | Réunion de présentation organisée | Compte -rendu de la réunion de présentation | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 02 au 31 mai 2023 | 0
2-2-1-10-Déployer le SIGESCOM sur la plateforme de production | SIGESCOM déployé en production | SIGESCOM déployé en production est fonctionnel | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 02 au 31 mai 2023 | 0
Rapport de déploiement disponible
2-2-1-11 Former les formateurs (DPE) du SIGESCOM | Formateurs (DPE) du SIGESCOM formés | TDR de l'atelier de formation disponible | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire (Contributeur) / Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable activité) | 02 au 31 mai 2023 | 300000000
Rapports de formation disponible
Fiches de présence des participants disponible
2-2-1-12 Assister les Formateurs (DPE) du SIGESCOM (en ligne ou par déplacement) | Formateurs (DPE) du SIGESCOM (en ligne ou par déplacement) sont quotidiennement assistés | Rapports d’assistance, fiches d'intervention, bilan annuel d'exploitation | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire (Contributeur) / Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable activité) | 02 au 31 mai 2023 | 0
COÛT TOTAL 2 (CONCEPTION DES OUTILS DE GESTION DE LA COMPTABILITE DES MATIERES) |  |  |  |  | 564500000
3 – COMMUNICATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES
3-1 COMMUNICATION ET RESTITUTIONS
3-1-1 Vulgariser les textes et toutes autres productions de documents et de supports liés à la gestion du patrimoine de l’État | Textes et toutes autres productions de documents et de supports liés à la gestion du patrimoine de l’État vulgarisés | Textes et toutes autres productions de documents et de supports liés à la gestion du patrimoine de l’État disponibles et diffusés | Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er mars 2023 au 31 Octobre 2025 | 300000000
3-1-1-1 Publier les documents sur des sites Web dédiés (DGBF, DGTCP, DPE, Ministères sectoriels…) | Documents publiés sur les sites Web dédiés | Liens et captures d’écran des documents disponibles sur les sites Web | DPE (Responsable d'activité) / (Contributeurs) DGBF - DGTCP - Ministères sectoriels | 1er mars 2023 au 31 octobre 2025 | 0
3-1-1-2 Réaliser et diffuser des spots et films institutionnels sur la gestion des biens de l’État et le Gestionnaire du Patrimoine | Spots et films institutionnels sur la gestion des biens de l’État et le Gestionnaire du Patrimoine réaliséset diffusés | Spots et films institutionnels disponibles | Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er mars 2023 au 31 octobre 2025 | 210000000
3-1-1-3 Élaborer et diffuser des documents d’information sur la comptabilité des matières (revues, prospectus, bulletins, etc.) | Documents d’information élaborés et diffusés | Documents d’information disponibles | Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er mars 2023 au 31 octobre 2025 | 90000000
3-2 ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION À L'ATTENTION DES ACTEURS CHARGES DE L’EXECUTON DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
3-2-1 Organiser des sessions de formations de base à l’attention des Gestionnaires du Patrimoine non encore formés | Sessions de formations de base organisées | Rapport de formation de base des Gestionnaires du Patrimoine disponible, Liste de présence et TDR de formation | Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité) / Institut des Finances (Contributeurs) | 2022 à 2025 | 50000000
3-2-1-1 Faire le point des Gestionnaires du Patrimoine non encore formés | Point des Gestionnaires du patrimoine non encore formés connu | Nombre de gestionnaires du patrimoine non encore formés | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022 à 2025 | 0
3-2-1-2 Elaborer la programmation des formations des Gestionnaires du Patrimoine non encore formés | Programmation des formations élaborée | Programmation des formations disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité) / Institut des Finances (Contributeurs) | 2022 à 2025 | 0
3-2-1-3 Dispenser des formations aux Gestionnaires du Patrimoine non encore formés | Formations dispensées | Rapport de formationdisponible, TDR de formation | Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité) / Institut des Finances (Contributeurs) | 2022 à 2025 | 50000000
3-2-2 Organiser des sessions de formation et de sensibilisation à l’attention des Ordonnateurs et des Gestionnaires de crédits sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Sessions de formation et de sensibilisation à l’attention des Ordonnateurs et des Gestionnaires de crédits organisées | Rapports d'activités disponibles | Direction du Patrimoine de l’Etat | 29 décembre 2023 | 70000000
3-2-2-1 Elaborer la programmation de formation et de sensibilisation des Ordonnateurs et des Gestionnaires de crédits sur la mise en oeuvre de la comptabilité des matières | Programme des formations élaboré | Programme des formations disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022-12-30 | 0
3-2-2-2 Former et sensibiliser les Ordonnateurs et les Gestionnaires de crédits | Ordonnateurs et Gestionnaires de crédits formés et sensibilisés | Rapport de formation et de sensibilisation, TDR de formation, liste de présence disponibles | Direction du Patrimoine de l’Etat | 29 décembre 2023 | 70000000
3-2-3 Former les utilisateurs du Système Intégré de Gestion de la Comptabilité des Matières | Utilisateurs du Système Intégré de Gestion de la Comptabilité des Matières (SIGESCOM) formés | Rapports de formation disponibles | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023 à 2025 | 850000000
3-2-3-1 Elaborer la programmation de formation des utilisateurs du SIGESCOM | Programme des formations élaboré | Programme des formations disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 avril au 31 mai 2023 | 0
3-2-3-2 Organiser des sessions de formation des utilisateurs du SIGESCOM | Sessions de formation organisées | Rapport de formation | Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 avril au 31 mai 2023 | 300000000
3-2-3-3 Déployer (créer les comptes et codes d'accès,vérifier l'accessibilité à l'application, assister et coacher les utilisateurs)le SIGESCOM dans les structures et services en charge de la gestion de la Comptabilité des Matières | SIGESCOM déployé dans les structures et services en charge de la gestion de la Comptabilité des Matières | Rapport de déploiement du SIGESCOM disponible | Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 mai 2023 au 31 octobre 2025 | 550000000
3-2-4 Organiser des voyages d’études et de partage d’expériences à l’attention des membres du Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Voyages d’études et de partage d’expériences effectués | Rapports de mission disponibles | La Direction du Patrimoine de l’Etat/ Comité technique | 01 juillet 2022 au 31 octobre 2024 | 500000000
3-2-4-1 Elaborer le calendrier de voyage d'études et de partage d'expériences | Calendrier de voyage d'études et de partage d'expériences élaboré | Calendrier de voyage d'études et de partage d'expériences disponible | Le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 31 mars 2023 | 0
3-2-4-2 Effectuer des missions d’études et de partage d’expériences | Missions d’études et de partage d’expériences effectuées | Rapports de missions disponibles | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 juillet 2023 au 31 octobre 2025 | 500000000
3-2-4-3 Solliciter l’appui technique des PTF (Partenaires Techniques et Financiers) et des structures de formation | Partenariats avec des PTF (Partenaires Techniques et Financiers) et des structures de formation signés | Partenariats et conventions disponibles | Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 juillet 2023 au 31 octobre 2025 | 0
COÛT TOTAL 3 (COMMUNICATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES) |  |  |  |  | 1770000000
4 – MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE, APPUI, SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
4-1 MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
4-1-1 Expérimenter la phase pilote de la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | Phase pilote de la comptabilité des matières expérimentée | Rapport de la phase pilote disponible | La Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité) - les Structures cibles (Contributeurs) | 03 Janvier 2023 au 28 Octobre 2023 | 55000000
4-1-1-1 Identifier les structures cibles | Structures cibles identifiées | Liste des structures cibles disponible | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 janvier 2023 au 28 octobre 2023
4-1-1-2 Mettre en œuvre la phase pilote de la Comptabilité des Matières | Phase pilote de la Comptabilité des Matières mise en œuvre | Rapport de la phase pilote disponible | La Direction du Patrimoine de l’Etat - les Structures cibles | 23 mai 2023 au 28 octobre 2023
4-1-1-3 Organiser un atelier d'évaluation de la phase pilote | Atelier d'évaluation de la phase pilote organisé | Rapport d’atelier d’évaluation de la phase pilote disponible | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er novembre 2023 au 23 décembre 2023 | 55000000
4-1-2 Sécuriser et évaluer les biens immobiliers bâtis de l’Etat | Biens immobiliers bâtis de l’Etat sécurisés et évalués | Rapports d'évaluation | MCLU / SONAPIE | 02 Janvier 2023 au 31 Décembre 2025 | 1500000000
4-1-2-1 Recruter un expert immobilier | Expert immobilier récruté | Contrats et/ou conventions signés disponibles | MCLU / SONAPIE | 02 janvier 2023 au 31 décembre 2025 | 0
4-1-2-2 Sécuriser les biens immobiliers bâtis de l'Etat | Biens immobiliers bâtis de l'Etat sécurisés | Rapports définitifs de sécurisation disponibles | MCLU / SONAPIE | 02 janvier 2023 au 31 décembre 2025 | 750000000
4-1-2-3 Valider les rapports d'évaluation des biens immobiliers bâtis sécurisés de l’Etat produits par l'expert | Biens immobiliers bâtis de l’Etat sécurisés et évalués | Rapports définitifs d'évaluation disponibles | MCLU / SONAPIE | 02 janvier 2023 au 31 décembre 2025 | 750000000
4-1-3 Gérer le patrimoine foncier urbain de l'Etat | Inventaire effectué | Rapport d’inventaire disponible | DGUF (Responsable d'activité) / GP-MCLU (contributeur) | 02 Mai 2023 au 31 Décembre 2024 | 1085000000
4-1-3-1 Faire l’inventaire du patrimoine foncier urbain de l’Etat | Inventaire effectué | Rapport d’inventaire disponible | DGUF (Responsable d'activité) / GP-MCLU (contributeur) | 02 mai au 30 novembre 2023 | 405000000
4-1-3-2 Sécuriser le foncier urbain de l’Etat | Foncier urbain de l’Etat sécurisé | Codifications disponibles/ Sites non colonisés | DGUF (Responsable d'activité) / GP-MCLU (contributeur) | 02 janvier au 28 juin 2024 | 265000000
4-1-3-3 Evaluer l'ensemble du foncier urbain de l'Etat | Ensemble du foncier urbain de l’Etat évalué | Rapports d’évaluation disponibles | DGUF (Responsable d'activité) / GP-MCLU (contributeur) | 03 juin au 31 décembre 2024 | 415000000
4-1-4 Equiper en matériels informatiques et techniques, mobiliers de bureau et matériels roulants la structure de coordination et d'appui de la mise en œuvre de la comptabilité des matières (DPE) | PV de réception disponibles | PV de réception disponible, disponibilité des meubles et du matériel | DPE(Resp Act)/DGBF et PTF (Contributeurs) | 02 Janvier 2023 au 29 Décembre 2023 | 300000000
4-1-4-1 Identifier les besoins en mobilier et en matériels | Besoins identifiés | Liste des besoins disponible | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 janvier 2023 au 29 décembre 2023
4-1-4-2 Acquérir le mobilier et les matériels | Mobiliers et matériels acquis | PV de réception disponibles, disponibilité des meubles et du matériel | DGBF/PTF | 02 janvier 2023 au 29 décembre 2023 | 300000000
4-1-5 Equiper en matériels informatiques et techniques, mobiliers de bureau et matériels roulants les cellules chargées de la mise en œuvre de la comptabilité des matières | PV de réception disponibles | PV de réception disponible, disponibilité des meubles et du matériel | DPE(Resp Act)/DGBF et PTF (Contributeurs) | 02 Janvier 2023 au 29 Décembre 2023 | 700000000
4-1-5-1 Identifier les besoins en mobiliers et en matériels | Besoins identifiés | Liste des besoins disponible | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 janvier 2023 au 29 décembre 2023
4-1-5-2 Acquérir le mobilier et les matériels | Mobiliers et matériels acquis | PV de réception disponibles, disponibilité des meubles et du matériel | DGBF/PTF | 02 janvier 2023 au 29 décembre 2023 | 700000000
4-1-5-3 Distribuer le mobilier et les matériels acquis | Mobiliers et matériels distribués | PV de réception disponibles | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 janvier 2023 au 29 décembre 2023 | 0
4-2 APPUI TECHNIQUE AUX ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES (DPE, GP ET POINTS FOCAUX DES GP)
4-2-1 Apporter un appui technique aux acteurs | Appui technique aux acteurs apporté | Rapports d’activités disponibles | La Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité)/ Comité technique/ Autres personnes ressources (Contributeurs) | Avril 2022 – Décembre 2025 | 0
4-2-1-1 Rediger les procédures de saisine | Procédures de saisine redigées | Procédures de saisine disponibles | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-12-01 | 0
4-2-1-2 Assister les acteurs dans l'execution des activités | Acteurs assistés | Rapports d'assistance, fiches d'intervention | La Direction du Patrimoine de l’Etat –PTF et Structures sectorielles (GP-GC) | Dès la mise en œuvre effective de la comptabilité des matières | 0
4-3 SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES
4-3-1 Réaliser le suivi des activités de la stratégie | Suivi des activités de la stratégie réalisé | Rapport d’activité disponible | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er Février 2022 au 30 Juin 2025 | 150000000
4-3-1-1 Produire des rapports périodiques de suivi des activités | Rapports périodiques de suivi des activités produits | Rapports périodiques de suivi des activités disponibles | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er février 2022 au 30 juin 2025 | 0
4-3-1-2 Produire des rapports périodiques d’évaluation des activités | Rapports périodiques d’évaluation des activités produits | Rapports périodiques d’évaluation des activités disponibles | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er février 2022 au 30 juin 2025 | 0
4-3-1-3 Organiser un seminaire bilan annuel d'évaluation | Seminaire bilan annuel d'évaluation organisé | Rapport du seminaire disponible | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023 à 2025 | 150000000
COÛT TOTAL 4 ( MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE, APPUI, SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES) |  |  |  |  | 3790000000
5 – FINANCEMENT DE LA STRATEGIE DU PLAN D'ACTIONS
5-1 MOBILISATION DES RESSOURCES
5-1-1 Mobiliser des financements | Financement mobilisé | Volume de crédits mobilisé disponible | MBPE /MEF | 2022 à 2025 | 0
5-1-1-1 Organiser des rencontres de plaidoyer | Rencontres de plaidoyer organisées | Rapports des rencontres de plaidoyer disponibles | MBPE /MEF | 2022 à 2025 | 0
5-1-1-2 Formuler des requêtes | Requêtes formulées | Requêtes de financement disponibles | MBPE/MEF | 2022 à 2025 | 0
COÛT TOTAL 5 (FINANCEMENT DE LA STRATEGIE DU PLAN D'ACTIONS) |  |  |  |  | 0
COÛT TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 6415000000
Note on B96: DPE:

## CALENDRIER D'EXECUTION
DOMAINE D'ACTIONS / ACTIONS / ACTIVITES / TACHES | CALENDRIER D'EXECUTION | [15 empty] | RESPONSABLE ACTIVITÉ | Délai d'exécution | COÛT
| 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
1 - MISE EN PLACE DU CADRE REGLEMENTAIRE
1-1 POURSUITE DE LA PRISE DES TEXTES REGLEMENTAIRES SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
1-1-1 Relancer la prise des arrêtés de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er Mars au 15 Avril 2022 | 0 | bar: 2022 T1 to 2022 T2
1-1-1-1 Rédiger les projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 01er au 09 Mars 2022 | 0 | bar: 2022 T1
(exécutée) | bar: 2022 T1
1-1-1-2 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat les projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 10 au 11 Mars 2022 | 0 | bar: 2022 T1
(exécutée) | bar: 2022 T1
1-1-1-3 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances les projets de courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 14 au 17 Mars 2022 | 0 | bar: 2022 T1
(exécutée) | bar: 2022 T1
1-1-1-4 Transmettre aux Ordonnateurs les courriers de relance de nomination des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 17 au 22 Mars 2022 | 0 | bar: 2022 T1
(exécutée) | bar: 2022 T1
1-1-1-5 Rédiger le projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 21 mars au 15 avril 2022 | 0 | bar: 2022 T1 to 2022 T2
1-1-1-6 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat le projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 04 au 06 avril 2022 | 0 | bar: 2022 T2
1-1-1-7 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances le projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 06 au 08 avril 2022 | 0 | bar: 2022 T2
1-1-1-8 Transmettre au Ministre en charge du Budget la note transmettant le projet de Communication en Conseil des Ministres relatif aux nominations des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 11 au 15 Avril 2022 | 0 | bar: 2022 T2
1-1-2 Réviser les trois textes régissant la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières (le décret n°2018-928 du 12 décembre 2018 portant Comptabilité des Matières ; le décret n°2019-924 du 06 novembre 2019 portant statut du Gestionnaire du Patrimoine ; l’arrêté interministériel n°353/MPMBPE/MEF/MEMDEF/MINEF/MINADER/MCLU/MCI/MENUP du 04 mars 2020 portant procédures de gestion des matières) | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 03 Juillet au 30 Novembre 2023 | 60000000 | bar: 2023 T3 to 2023 T4
1-1-2-1 Identifier les incohérences ou les articles à modifier dans les trois textes sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 au 31 juillet 2023 | 0 | bar: 2023 T3
1-1-2-2 Rédiger l’exposé des motifs et les avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er au 14 août 2023 | 0 | bar: 2023 T3
1-1-2-3 Organiser des séances de validation technique des avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 21 août au 21 septembre 2023 | 0 | bar: 2023 T3
1-1-2-4 Organiser un séminaire de validation des avant-projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 23 au 26 octobre 2023 | 60000000 | bar: 2023 T4
1-1-2-5 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat les projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 02 novembre 2023 | 0 | bar: 2023 T4
1-1-2-6 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances les projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-11-06 | 0 | bar: 2023 T4
1-1-2-7 Transmettre au Ministre en charge du Budget et des Finances la note transmettant les projets de textes modificatifs sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 09 au 30 novembre 2023 | 0 | bar: 2023 T4
1-1-3 Examiner le cadre réglementaire et institutionnel de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité des Matières/ Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | 01 Juin 2023 au 29 Mars 2024 | 15000000 | bar: 2023 T2 to 2024 T1
1-1-3-1 Analyser les textes régissant la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité-Matières / Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | 01er juin au 31 août 2023 | 0 | bar: 2023 T2 to 2023 T3
1-1-3-2 Proposer des projets de textes de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité-Matières / Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | 01er septembre au 31 octobre 2023 | 0 | bar: 2023 T3 to 2023 T4
1-1-3-3 Organiser des séances de validation en plénière des projets de textes de gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | [16 empty] | Comité élargi de la Comptabilité des Matières / Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | 02 novembre 2023 au 29 février 2024 | 15000000 | bar: 2023 T4 to 2024 T1
1-1-3-4 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat les projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 29 février au 29 mars 2024 | 0 | bar: 2024 T1
1-1-3-5 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances la note transmettant les projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 29 Février au 29 mars 2024 | 0 | bar: 2024 T1
1-1-3-6 Transmettre au Ministre en charge du budget et des Finances la note transmettant les projets de textes relatifs à la gestion des matières dans les Collectivités Territoriales et Districts Autonomes | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 29 février au 29 mars 2024 | 0 | bar: 2024 T1
1-1-4 Élaborer le projet de texte portant mise en place de la commission de réception des matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 Novembre 2022 au 31 Janvier 2023 | 0 | bar: 2022 T1 to 2025 T4
1-1-4-1 Rédiger le projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Exécutée | 0
1-1-4-2 Organiser des travaux de validation du projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Exécutée | 0
1-1-4-3 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat le projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 02 au 30 novembre 2022 Exécutée | 0 | bar: 2022 T1 to 2025 T4
1-1-4-4 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances la note transmettant le projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01 au 30 décembre 2022 | 0 | bar: 2022 T4
1-1-4-5 Transmettre au Ministre en charge du Budget et des Finances la note transmettant le projet d’arrêté portant mise en place de la commission de réception des matières | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 02 au 31 janvier 2023 | 0 | bar: 2023 T1
1-1-5 Élaborer le projet de texte portant seuil de patrimonialisation des matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 Novembre 2022 au 31 Janvier 2023 | 0 | bar: 2022 T1 to 2025 T4
1-1-5-1 Rédiger l'avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Exécutée | 0
1-1-5-2 Organiser une séance de validation technique du projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | Exécutée | 0
1-1-5-3 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l'avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 02 au 30 novembre 2022 | 0 | bar: 2022 T4
1-1-5-4 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances la note transmettant l'avant-projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01 au 30 décembre 2022 | 0 | bar: 2022 T4
1-1-5-5 Transmettre aux Ministres concernés la note transmettant le projet d’arrêté portant seuil de patrimonialisation des matières | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 02 au 31 janvier 2023 | 0 | bar: 2023 T1
1-1-6 Élaborer le projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 23 Mars au 14 Juillet 2023 | 0 | bar: 2023 T1 to 2023 T3
1-1-6-1 Rédiger l’avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 23 mars au 07 avril 2023 | 0 | bar: 2023 T1 to 2023 T2
1-1-6-2 Organiser une session technique de validation de l'avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières en comité élargi | [16 empty] | Comité technique de la Comptabilité des matières | 07 au 21 avril 2023 | 0 | bar: 2023 T2
1-1-6-3 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l’avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | [16 empty] | Sous-direction de l’Evaluation de la Comptabilité des Matières | 2023-05-02 | 0 | bar: 2023 T2
1-1-6-4 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances l’avant-projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-05-15 | 0 | bar: 2023 T2
1-1-6-5 Transmettre au Ministre en charge du Budget et des Finances le projet d’arrêté portant désignation et attributions du Gestionnaire Centralisateur des Matières | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 14 juin au 14 juillet 2023 | 0 | bar: 2023 T2 to 2023 T3
1-1-7 Elaborer le projet d’arrêté portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 30 Mars 2022 au 31 Janvier 2023 | 25000000 | bar: 2022 T2 to 2023 T1
1-1-7-1 Rédiger les avant-projets d’arrêté portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | [16 empty] | (Responsable activité) Sous-direction du Patrimoine et du Suivi des Achats / (Contributeurs) Direction de la Comptabilité Publique - Direction de la Réglémentation et de la Modernisation de la Gestion Budgétaire | 30 Mars au 30 Juin 2022 Exécutée | bar: 2022 T1 to 2022 T2
1-1-7-2 Organiser des sessions de pré-validation techniques de l’avant-projet d’arrêté portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés en comité technique | [16 empty] | Comité Tecthnique | 1er juillet au 30 septembre 2022 | 0 | bar: 2022 T3
1-1-7-3 Organiser un atelier de validation de l’avant-projet d’arrêté portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés en comité élargi | [16 empty] | Sous-direction du Patrimoine et du Suivi des Achats | 13 au 16 décembre 2022 | 25000000 | bar: 2022 T4
1-1-7-4 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l’avant-projet d’arrêté portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | [16 empty] | Sous-direction du Patrimoine et du Suivi des Achats | 2023-01-11 | 0 | bar: 2022 T4
1-1-7-5 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances l’avant-projet d’arrêté portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-01-18 | bar: 2023 T1
1-1-7-6 Transmettre au Ministre en charge du Budget le projet d’arrêté portant réforme des biens mobiliers de l’Etat et création de la commission de mise à disposition et de vente des biens mobiliers reformés | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 2023-01-31 | bar: 2023 T1
1-1-8 Elaborer les textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | [16 empty] | SONAPIE | 02 Novembre 2022 au 30 Juin 2023 | 60500000 | bar: 2022 T4 to 2023 T2
1-1-8-1 Rédiger les avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | [16 empty] | SONAPIE | 02 au 30 novembre 2022 | 200000 | bar: 2022 T4
1-1-8-2 Organiser des sessions de validation des avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | [16 empty] | MCLU / Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 01 au 30 décembre 2022 | 300000 | bar: 2022 T4
1-1-8- 3 Organiser un séminaire de validation des avant-projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | [16 empty] | SONAPIE / Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 03 janvier au 31 mars 2023 | 60000000 | bar: 2023 T1
1-1-8- 4 Transmettre au Ministre du Budget l’avant-projet de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | [16 empty] | SONAPIE / Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 2023-04-30 | 0 | bar: 2023 T2
1-1-8- 5 Transmettre au Directeur Général de la Construction, de l'Architecture et de la Maintenance l’avant-projet de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | [16 empty] | SONAPIE | 2023-03-30 | 0 | bar: 2023 T1
1-1-8-6 Transmettre au Ministre en charge de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme les projets de textes encadrant les conditions d’acquisition et de cession des biens immobiliers bâtis de l’Etat | [16 empty] | SONAPIE | 2023-06-30 | 0 | bar: 2023 T2
1-1-9 Elaborer un projet d'arrêté portant nomenclature des biens de l'Etat | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01 avril au 15 septembre 2023 | 60000000 | bar: 2023 T2 to 2023 T3
1-1-9-1 Rédiger l'avant-projet d'arrêté portant nomenclature des biens de l'etat | [16 empty] | (Responsable activité) Direction du Patrimoine de l'Etat/ (Contributeurs) Direction de la Réglémentation et de la Modernisation de la Gestion Budgétaire - Directeion de la Comptabilité Publique | 03 au 28 avril 2023 | 0 | bar: 2023 T2
1-1-9-2 Organiser des sessions de pré-validation technique de l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat en comité | [16 empty] | Comité technique | 02 mai au 30 juin 2023 | 0 | bar: 2023 T2
1-1-9-3 Organiser un atelier de validation de l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat | 03 au 14 juillet 2023 | 60000000 | bar: 2023 T3
1-1-9-4 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat | [16 empty] | Sous-direction de l'Evaluation de la Comptabilité des Matières | 2023-07-17 | 0 | bar: 2023 T3
1-1-9-5 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances l’avant-projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l'Etat | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-08-16 | 0 | bar: 2023 T3
1-1-9-6 Transmettre au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat le projet d’arrêté portant nomenclature des biens de l’Etat | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 2023-09-15 | 0 | bar: 2023 T3
1-1-10 Repertorier et examiner les textes encadrant les conditions d'acquisition des bien immobiliers non bâtis de l'Etat | [16 empty] | MCLU/DGUF | 03 janvier 2023 au 31 mars 2023 | 50000000 | bar: 2023 T1
1-1-10-1 Repertorier et examiner les textes encadrant les conditions d’acquisition du foncier urbain de l’Etat | [16 empty] | MCLU / DGUF / SETAM / SEREFGPE / AGEF / DTC / DDU/GP/DU | 03 au 31 janvier 2023 | 5000000 | bar: 2023 T1
1-1-10-2 Organiser des sessions de proposition de textes encadrant les conditions d’acquisition du foncier urbain de l’Etat | [16 empty] | MCLU / DGUF / SETAM / SEREFGPE / AGEF / DTC / DDU/GP/DU | 01 au 31 mars 2023 | 15000000 | bar: 2023 T1
1-1-10-3 Organiser un séminaire de validation des textes | [16 empty] | MCLU / DGUF / SETAM / SEREFGPE / AGEF / DTC / DDU/GP/DU | 01 au 28 novembre 2023 | 30000000 | bar: 2023 T4
1-2 PRESTATION DE SERMENT DES GESTIONNAIRES DU PATRIMOINE
1-2-1 Organiser la cérémonie de prestation de serment des Gestionnaires du Patrimoine | [16 empty] | Cour des Comptes / Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er Juin au 30 Decembre 2022 | 20000000 | bar: 2022 T2 to 2022 T4
1-2-1-1 Adresser un courrier à la Cour des Comptes pour connaitre les modalités de prestation de serment | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er – 30 Juin 2022 Exécutée | 0 | bar: 2022 T2
1-2-1-2 Mettre en place un comité d’organisation de la cérémonie de prestation de serment | [16 empty] | Cour des Comptes / Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022-11-02 | bar: 2022 T3
1-2-1-3 Déterminer la date de prestation de serment | [16 empty] | Cour des Comptes / Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022-11-02 | 0 | bar: 2022 T3
1-2-1-4 Adresser des lettres d’invitation aux Gestionnaires du Patrimoine pour la prestation de serment | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022-11-10 | 0 | bar: 2022 T3
1-2-1-5Organiser la cérémonie de prestation de serment | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er au 30 Decembre 2022 | 20000000 | bar: 2022 T4
COÛT TOTAL 1 (MISE EN PLACE DU CADRE REGLEMENTAIRE ) | [18 empty] | 290500000
2 - CONCEPTION DES OUTILS DE GESTION DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
2-1 POURSUITE DE L’ELABORATION DES DOCUMENTS DE LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES
2-1-1 Élaborer les documents de gestion des biens immeubles non bâtis | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat (Responsable activité) / [Contributeur (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MCLU / DGUF / MEMADER)] | 2023-03-31 | 1500000 | bar: 2023 T1
2-1-1-1 Finaliser les documents de gestion des biens immeubles non bâtis | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat (Responsable activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MCLU / DGUF / MEMADER /AGEF)] | 2023-03-31 | 0 | bar: 2023 T1
2-1-1-2 Organier des séances de travail avec le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat | 2023-03-31 | 500000 | bar: 2023 T1
2-1-1-3 Organiser des séances de validation des documents en plénière en Comité Elargi de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat (Responsable activité) / [Contributeurs (Comité Elargi de la Comptabilité des Matières / MCLU (DGUF) / MEMADER)] | 2023-03-31 | 1000000 | bar: 2023 T1
2-1-1-4 Mettre à jour le cahier des charges du SIGESCOM | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat | 2023-03-31 | bar: 2023 T1
2-1-2 Élaborer les documents de gestion des sous-sols, gisements, carrières, plantations, forêts et plans d’eau | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat (Responsable activité) / [Contributeur (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MINEF / MEMADER / MMPE)] | 01er Juin au 31 Octobre 2023 | 1500000 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-2-1 Finaliser les documents de gestion des sous-sols, gisements, carrières, plantations, forêts et plans d'eau | [16 empty] | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (MINEF / MEMADER / MMPE)] | 01er juin au 31 octobre 2023 | 0 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-2-2 Organier des séances de travail avec le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la comptabilité des Matières /MINEF / MEMADER / MMPE)] | 01er Juin au 31 octobre 2023 | 500000 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-2-3 Organiser des séances de validation des documents en plénière | [16 empty] | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la comptabilité des Matières /MINEF / MEMADER / MMPE)] | 01er Juin au 31 Octobre 2023 | 1000000 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-2-4 Mettre à jour le cahier des charges du SIGESCOM | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-3 Elaborer les documents de gestion des biens incorporels | [16 empty] | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MCI / MICEN | 01er Juin au 31 Octobre 2023 | 1500000 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-3-1Finaliser les documents de gestion des biens incorporels | [16 empty] | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (MCI / MICEN)] | 01 Juin au 31 Octobre 2023 | 0 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-3-2 Organiser des séances de validation par le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (MCI / MICEN)] | 01er Juin au 31 Octobre 2023 | 500000 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-3-3 Organiser des séances de validation des documents en plénière en Comité Elargi | [16 empty] | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (Comité Technique de la Comptabilité des Matières / MCI / MICEN)] | 01er Juin au 31 Octobre 2023 | 1000000 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
2-1-3-4 Mettre à jour le cahier des charges du SIGESCOM | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat | 01 Juin au 31 Octobre 2023
2-1-4 Elaborer un projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat | 16 novembre 2022 au 28 avril 2023 | 60000000 | bar: 2022 T4 to 2023 T2
2-1-4-1 Rédiger l’avant-projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | [16 empty] | Direction du Patrimoine l’Etat (Responsable d'activité) / [Contributeurs (DRMGB / Gestionnaires du Patrimoine)] | 16 au 30 novembre 2022 | 0 | bar: 2022 T4
2-1-4-2 Organiser des sessions de pré-validation technique de l’avant-projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur en comité | [16 empty] | Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 01 au 30 decembre 2022 | 0 | bar: 2022 T4
2-1-4-3 Organiser un atelier de validation de l’avant-projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l'Etat | 2023-03-31 | 60000000 | bar: 2023 T1
2-1-4-4 Transmettre au Directeur du Patrimoine de l’Etat l’avant-projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | [16 empty] | Sous-direction de l'Evaluation de la Comptabilité des Matières | 2023-04-30 | 0 | bar: 2023 T2
2-1-4-5 Transmettre au Directeur Général du Budget et des Finances l’avant-projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-04-30 | 0 | bar: 2023 T2
2-1-4-6 Transmettre au Ministre en charge du Budget le projet de canevas de rapport de gestion des matières de l'Ordonnateur | [16 empty] | Direction Générale du Budget et des Finances | 2023-04-30 | 0 | bar: 2023 T2
2-2 AUTOMATISATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
2-2-1 Mettre en place un système informatique de gestion de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Comité Technique /Direction des Systèmes d’Information Budgétaire | 03 Janvier 2022 au 28 Octobre 2023 | 500000000 | bar: 2022 T1 to 2023 T4
2-2-1-1 Elaborer l’avant-projet du cahier des charges du système informatique de gestion de la Comptabilité des matières | [16 empty] | Comité Technique | Exécutée | 0 | bar: 2022 T1 to 2023 T4
2-2-1-2 Organiser un atelier de validation de l’avant –projet du cahier des charges du système informatique | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | Exécutée | 0 | bar: 2022 T1 to 2023 T4
2-2-1-3 Transmettre au Directeur Générale du Budget et des Finances le projet de cahier des charges du système informatique de gestion des matières (Cahier des charges fonctionnel) | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | Exécutée | 0 | bar: 2022 T1 to 2023 T4
2-2-1-4 Réaliser les études fonctionnelles et techniques du Système Informatique de Gestion de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 2022-11-30 | 0 | bar: 2022 T4
2-2-1-5 Valider le projet de dossier de spécifications fonctionnelles et techniques | [16 empty] | Le Comité Elargi de la Comptabilité des Matières /Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 2022-11-30 | 100000000 | bar: 2022 T4
2-2-1-6-Concevoir et développer le SIGESCOM (Version 1) | [16 empty] | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 2023-04-28 | 0 | bar: 2023 T2
2-2-1-7 Réaliser les tests internes et corriger les éventuelles dysfonctionnements constatés | [16 empty] | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 2023-04-28 | 0 | bar: 2023 T2
2-2-1-8 Organiser un atelier de tests avec les acteurs (tests externes DGBF) | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat / Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 02 au 31 mai 2023 | 100000000 | bar: 2023 T2
2-2-1-9 Présenter le SIGESCOM au comité de Direction de la DGBF | [16 empty] | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 02 au 31 mai 2023 | 0 | bar: 2023 T2
2-2-1-10-Déployer le SIGESCOM sur la plateforme de production | [16 empty] | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire | 02 au 31 mai 2023 | 0 | bar: 2023 T2
2-2-1-11 Former les formateurs (DPE) du SIGESCOM | [16 empty] | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire (Contributeur) / Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable activité) | 02 au 31 mai 2023 | 300000000 | bar: 2023 T2
2-2-1-12 Assister les Formateurs (DPE) du SIGESCOM (en ligne ou par déplacement) | [16 empty] | Direction des Systèmes d'Information Budgétaire (Contributeur) / Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable activité) | 02 au 31 mai 2023 | 0 | bar: 2023 T2
COÛT TOTAL 2 (CONCEPTION DES OUTILS DE GESTION DE LA COMPTABILITE DES MATIERES) | [18 empty] | 564500000
3 – COMMUNICATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES
3-1 COMMUNICATION ET RESTITUTIONS
3-1-1 Vulgariser les textes et toutes autres productions de documents et de supports liées à la gestion du patrimoine de l’État | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er Mars 2023 au 31 Octobre 2025 | 300000000 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
3-1-1-1 Publier les documents sur des sites Web dédiés (DGBF, DGTCP, DPE, Ministères sectoriels…) | [16 empty] | DPE (Responsable d'activité) / (Contributeurs) DGBF - DGTCP - Ministères sectoriels | 1er mars 2023 au 31 octobre 2025 | 0 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
3-1-1-2 Réaliser et diffuser des spots et films institutionnels sur la gestion des biens de l’État et le Gestionnaire du Patrimoine | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er mars 2023 au 31 octobre 2025 | 210000000 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
3-1-1-3 Élaborer et diffuser des documents d’information sur la comptabilité des matières (revues, prospectus, bulletins, etc.) | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er mars 2023 au 31 octobre 2025 | 90000000 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
3-2 ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION À L'ATTENTION DES ACTEURS CHARGES DE L’EXECUTON DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
3-2-1 Organiser des sessions de formations de base à l’attention des Gestionnaires du Patrimoine non encore formés | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité) / Institut des Finances (Contributeurs) | 2022 à 2025 | 50000000 | bar: 2022 T1 to 2025 T4
3-2-1-1 Faire la situation de formation des Gestionnaires du Patrimoine non encore formés | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022 à 2025 | 0 | bar: 2022 T1 to 2025 T4
3-2-1-2 Elaborer la programmation des formations des Gestionnaires du Patrimoine non encore formés | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité) / Institut des Finances (Contributeurs) | 2022 à 2025 | 0 | bar: 2022 T1 to 2025 T4
3-2-1-3 Dispenser des formations aux Gestionnaires du Patrimoine non encore formés | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité) / Institut des Finances (Contributeurs) | 2022 à 2025 | 50000000 | bar: 2022 T1 to 2025 T4
3-2-2 Organiser des sessions de formation et de sensibilisation à l’attention des Ordonnateurs et des Gestionnaires de crédits sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-12-29 | 70000000 | bar: 2023 T4
3-2-2-1 Elaborer la programmation de formation et de sensibilisation des Ordonnateurs et des Gestionnaires de crédits sur la mise en oeuvre de la comptabilité des matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2022-12-30 | 0 | bar: 2022 T4
3-2-2-2 Former et sensibiliser les Ordonnateurs et les Gestionnaires de crédits | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023-12-29 | 70000000 | bar: 2023 T4
3-2-3 Former les utilisateurs du Système Intégré de Gestion de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023 à 2025 | 850000000 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
3-2-3-1 Elaborer la programmation de formation des utilisateurs du SIGESCOM | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 avril au 31 mai 2023 | 0
x
3-2-3-2 Organiser des sessions de formation des utilisateurs du SIGESCOM | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 avril au 31 mai 2023 | 300000000 | bar: 2023 T2
3-2-3-3 Déployer (créer les comptes et codes d'accès,vérifier l'accessibilité à l'application, assister et coacher les utilisateurs)le SIGESCOM dans les structures et services en charge de la gestion de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 mai 2023 au 31 octobre 2025 | 550000000 | bar: 2023 T2 to 2025 T4
3-2-4 Organiser des voyages d’études et de partage d’expériences à l’attention des membres du Comité Technique de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat/ Comité technique | 01 juillet 2022 au 31 octobre 2024 | 500000000 | bar: 2022 T3 to 2024 T4
3-2-4-1 Elaborer le calendrier de voyage d'études et de partage d'expériences | [16 empty] | Le Comité Technique de la Comptabilité des Matières | 31 mars 2023 | bar: 2023 T1
3-2-4-2 Effectuer des missions d’études et de partage d’expériences | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 juillet 2023 au 31 octobre 2025 | 500000000 | bar: 2023 T3 to 2025 T4
3-2-4-3 Solliciter l’appui technique des PTF (Partenaires Techniques et Financiers) et des structures de formation | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 juillet 2023 au 31 octobre 2025 | bar: 2023 T3 to 2025 T4
COÛT TOTAL 3 (COMMUNICATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES) | [18 empty] | 1770000000
4 – MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE, APPUI, SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES
4-1 MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
4-1-1 Expérimenter la phase pilote de la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable d'activité) - les Structures cibles (Contributeurs) | 03 Janvier 2023 au 28 Octobre 2023 | 55000000 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-1-1-1 Identifier les structures cibles | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 03 Janvier 2023 au 28 Octobre 2023 | 0 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-1-1-2 Mettre en œuvre la phase pilote de la Comptabilité des Matières | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 23 mai 2023 au 28 octobre 2023 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-1-1-3 Organiser un atelier d'évaluation de la phase pilote | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat - les Structures cibles | 01er Novembre 2023 au 23 Décembre 2023 | 55000000 | bar: 2023 T4
4-1-2 Sécuriser et évaluer les biens immobiliers bâtis de l’Etat | [16 empty] | MCLU / SONAPIE | 02 janvier 2023 au 31 Décembre 2025 | 1500000000 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
4-1-2-1 Recruter un expert immobilier | [16 empty] | MCLU / SONAPIE | 02 janvier 2023 au 31 Décembre 2025 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
4-1-2-2 Sécuriser les biens immobiliers bâtis de l'Etat | [16 empty] | MCLU / SONAPIE | 02 janvier 2023 au 31 Décembre 2025 | 750000000 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
4-1-2-3 Valider les rapports d'évaluation des biens immobiliers bâtis sécurisés de l’Etat produits par l'expert | [16 empty] | MCLU / SONAPIE | 02 janvier 2023 au 31 Décembre 2025 | 750000000 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
4-1-3 Gérer le patrimoine foncier urbain de l'Etat | [16 empty] | DGUF (Responsable d'activité) / GP-MCLU (contributeur) | 02 Mai 2023 au 31 Décembre 2024 | 1085000000 | bar: 2023 T2 to 2024 T4
4-1-3-1 Faire l’inventaire du patrimoine foncier urbain de l’Etat | [16 empty] | DGUF (Responsable d'activité) / GP-MCLU (contributeur) | 02 mai au 30 novembre 2023 | 405000000 | bar: 2023 T2 to 2023 T4
4-1-3-2 Sécuriser le foncier urbain de l’Etat | [16 empty] | DGUF (Responsable d'activité) / GP-MCLU (contributeur) | 02 janvier au 28 juin 2024 | 265000000 | bar: 2024 T1 to 2024 T2
4-1-3-3 Evaluer l'ensemble du foncier urbain de l'Etat | [16 empty] | DGUF (Responsable d'activité) / GP-MCLU (contributeur) | 03 juin au 31 décembre 2024 | 415000000 | bar: 2024 T2 to 2024 T3
4-1-4 Equiper en matériels informatiques et techniques, mobiliers de bureau et matériels roulants la structure de coordination et d'appui de la mise en œuvre de la comptabilité des matières (DPE) | [16 empty] | DPE(Resp Act)/DGBF et PTF (Contributeurs) | 02 Janvier 2023 au 29 Décembre 2023 | 300000000 | bar: 2024 T1 to 2024 T2
4-1-4-1 Identifier les besoins en mobilier et en matériels | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 janvier au 29 décembre 2023 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-1-4-2 Acquérir le mobilier et les matériels | [16 empty] | DGBF/PTF | 02 janvier au 29 décembre 2023 | 300000000 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-1-5 Equiper en matériels informatiques et techniques, mobiliers de bureau et matériels roulants les structures de coordination, d’appui et les cellules chargées de la mise en œuvre de la comptabilité des matières | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat (Responsable activité) / Direction Générale du Budget et des Finances (DGBF) et PTF (Contributeurs) | 02 Janvier 2023 à 29 Décembre 2023 | 700000000 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-1-5-1 Identifier les besoins en mobiliers et en matériels | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 Janvier 2023 à 29 Décembre 2023 | 0 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-1-5-2 Acquérir le mobilier et le matériel | [16 empty] | DPE / DGBF/PTF | 02 Janvier 2023 à 29 Décembre 2023 | 700000000 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-1-5-3 Distribuer le mobilier et le matériel acquis | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 02 Janvier 2023 à 29 Décembre 2023 | 0 | bar: 2023 T1 to 2023 T4
4-2 APPUI TECHNIQUE, LOGISTIQUE ET FINANCIER DES STRUCTURES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES
4-2-1 Apporter un appui technique aux acteurs | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat/ Comité technique/ Autres personnes ressources | 1er Avril 2022 au 31 Décembre 2025 | 0 | bar: 2022 T2 to 2025 T4
4-2-1-1 Rediger les procédures de saisine | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er décembre 2023 | bar: 2023 T4
4-2-1-2 Assister les acteurs dans l'execution des activités | [16 empty] | Direction du Patrimoine de l’Etat - PTF et Structures sectorielles(GP-GC) | Dès la mise en œuvre effective de la comptabilité des matières | bar: 2022 T2 to 2025 T4
4-3 SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES
4-3-1 Réaliser le suivi des activités de la stratégie | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 01er Février 2022 au 30 Juin 2025 | 150000000 | bar: 2022 T1 to 2025 T2
4-3-1-1 Produire des rapports périodiques de suivi des activités | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er Février 2022 au 30 Juin 2025 | 0 | bar: 2022 T1 to 2025 T2
4-3-1-2 Produire des rapports périodiques d’évaluation des activités | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 1er Février 2022 au 30 Juin 2025 | 0 | bar: 2022 T1 to 2025 T2
4-3-1-3 Organiser un seminaire bilan annuel d'évaluation | [16 empty] | La Direction du Patrimoine de l’Etat | 2023 à 2025 | 150000000 | bar: 2023 T1 to 2025 T4
COÛT TOTAL 4 ( MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE, APPUI, SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES) | [18 empty] | 3790000000
5 – FINANCEMENT DE LA STRATEGIE DU PLAN D'ACTIONS
5-1 MOBILISATION DES RESSOURCES
5-1-1 Mobiliser des financements | [16 empty] | MBPE / MEF | 2022 à 2025 | 0 | bar: 2022 T2 to 2025 T4
5-1-1-1 Organiser des rencontres de plaidoyer | [16 empty] | MBPE / MEF | 2022 à 2025 | 0 | bar: 2022 T2 to 2025 T4
5-1-1-2 Formuler des requêtes | [16 empty] | MBPE / MEF | 2022 à 2025 | 0 | bar: 2022 T2 to 2025 T4
COÛT TOTAL 5 (FINANCEMENT DE LA STRATEGIE DU PLAN D'ACTIONS) | [18 empty] | 0
COÛT TOTAL GENERAL | [18 empty] | 6415000000

## EXECUTION DOMAINES D'ACTIONS
TABLEAU 1: Répartition des coûts par domaine d'actions et par années
N | DOMAINE D'ACTIONS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL
1 | Mise en place du cadre réglementaire | 45500000 | 237500000 | 7500000 | 0 | 290500000
2 | Conception des outils de gestion de la comptabilité des matières | 100000000 | 464500000 | 0 | 0 | 564500000
3 | Communication et renforcement des capacités | 12500000 | 732500000 | 512500000 | 512500000 | 1770000000
4 | Mise en œuvre effective, appui, suivi et évaluation de la mise en œuvre de la comptabilité des matières | 0 | 2010000000 | 1230000000 | 500000000 | 3790000000
5 | Financement de la stratégie du plan d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 158000000 | 3444500000 | 1750000000 | 1012500000 | 6415000000

## MATRICE DES RISQUES
RISQUES | POTENTIEL IMPACT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES | STRATEGIE D’ATTENUATION DES RISQUES
CAPACITE FINANCIERE DE MISE EN ŒUVRE INSUFFISANTE | Elevé | - Améliorer la mobilisation des ressources budgétaire ;
- Identifier et engager des partenaires technique et financier pour des ressources supplémentaires ;
- Fournir au personnel dédié a la supervision des reformes ressources adéquates ;
ADHESION DES ACTEURS DANS LE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPTABILITE DES MATIERES DANS LES DELAIS | Moyen | - Assurer une participation active, cohérente et diversifiée de toutes les parties prenantes à la structure de coordination ;
- Sensibilisation et renforcement des capacités ;
PROCESSUS LENT DE REFORMES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES | Moyen | - Veiller à ce que les délais soient raccourcis dans la mesure du possible ;
L’INDISPONIBILITE DES DONNEES REGLEMENTAIRES | Elevé | - Sensibiliser les acteurs à transmettre les données régulièrement et dans les délais ;