## PA DGBF 2022
MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT | MINSTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT | [13 empty] | REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES | DIRECTION GENERALE DU Budget ET DES FINANCES | [13 empty] | Union-Discipline-Travail
PROJET DE PROGRAMME D'ACTIVITES (PA) 2022 DE LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES
2022-09-23
Objectif Stratégique | Objectif Opérationnel | Structures responsables | Projet | CONAFIP | PTG | PEF | PA | PAS | Structures associées | Actions | Cout estimatif | Période d'exécution |  | Résultats Attendus | Preuves de réalisation | point de mise en œuvre | Statut actions | Échéances Projets
|  | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 82 |  |  | 80 | 73 | 82 | 82 |  |  | 0 | 29
[12 empty] | Début | Fin
DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES
OS1 : RENFORCER L'AUTOMATISATION DES OPERATIONS | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | DTI | P1: Poursuivre la sécurisation et la sauvegarde du Système d'Information Budgétaire | [5 empty] | DTI | A1 : Acquérir et installer du matériel de sécurisation et de sauvegarde du Système d'Information Budgétaire |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Le matériel de sécurisation et de sauvegarde du Système d'Information Budgétaire est acquis et installé | Matériel acquis et installé |  |  |  | 2022-12-31
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DPE | P2 : Poursuivre le recensement des biens mobiliers dans les régions de la Marahoué, de l’Indenié-Djuablin, du N’Zi et du Moronou |  |  |  | X |  | DPE | A2: Elaborer les termes de référence relatifs aux missions |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | TDR élaborés et validés | Copie des TDR |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DPE | A3 : Réaliser les missions dans les régions de la Marahoué, de l’Indenié-Djuablin du N'Zi et du Moronou |  | 2022-05-03 | 2022-11-30 | Missions effectuées | Rapports de missions
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DPE | P3 : Poursuivre le contrôle des abonnements d'eau et d’électricité de l’État et des véhicules administratifs dans les régions de la Marahoué, de l'Indenié-Djuablin, du N'Zi et du Moronou |  |  |  | X |  | DPE | A4 : Elaborer et valider les termes de référence relatifs aux missions |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | TDR élaborés et validés | Copie des TDR |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DPE | A5 : Réaliser les missions dans les régions de la Marahoué, de l'Indenié-Djuablin, du N'Zi et du Moronou |  | 2022-05-03 | 2022-11-30 | Missions effectuées | Rapports de missions
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DIRSOLDE | P4 : Produire un rapport trimestriel sur le paiement de la cinquième tranche du stock des arriérés de salaire de la période 2009-2013 |  |  |  | X |  | DIRSOLDE | A6 : Etablir la liste des bénéficiaires et des montants à payer au titre de 2022 |  | 2022-01-04 | 2021-01-08 | La liste nominative des bénéficiaires est disponible et publiée sur le site Web de la DGBF | Copie de la liste nominative des bénéficiaires comportant les sommes à payer à chacun |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DIRSOLDE | A7 : Elaborer le chronogramme de paiement et le communiquer aux organisations syndicales de la Fonction Publique siégeant au Comité de suivi de la trêve sociale |  | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Le chronogramme de paiement est élaboré et communiqué aux syndicats de fonctionnaires siégeant au Comité de suivi de la trêve sociale | - Chronogramme de paiement au titre de 2022 - Courrier de transmission
[9 empty] | DIRSOLDE | A8 : Mandater chaque mois les dépenses conformément au chronogramme |  | 2022-01-17 | 2022-12-31 | Les dépenses afférentes au stock des arriérés de salaire sont mandatées chaque mois conformément au chronogramme arrêté | Etat des mandatements
[9 empty] | DIRSOLDE | A9 : Produire un rapport trimestriel sur les paiements effectués |  | Un mois après la fin du trimestre |  | Un rapport trimestriel sur les paiements effectués est produit | Copie du rapport trimestriel
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DPE | P5 : Organiser trois (03) sessions de formation à l’attention des Ordonnateurs sur la mise en œuvre de la comptabilité des matières |  |  |  | X |  | DPE | A10 : Elaborer les TDR des sessions de de formation |  | 2022-05-02 | 2022-05-31 | Les TDR des sessions de de formation sont élaborés | Copie des TDR des sessions de formation à l’attention des Ordonnateurs sur la mise en œuvre de la comptabilité des matières |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DPE | A11 : Organiser trois(03) les sessions de de formation |  | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Les trois (03) sessions de formation sont organisées | Rapports de formation
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DPE | P6 : Poursuivre la prise des textes réglementaires sur la mise en œuvre de la Comptabilité des Matières |  |  |  | X |  | DPE | A12 : Elaborer un projet d'arrêté interministériel portant seuil de patrimonialisation des biens de l'Etat |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Le projet d'arrêté portant seuil de patrimonialisation des biens de l'Etat. | Copie du projet d'arrêté |  |  |  | 2022-09-30
[9 empty] | DPE | A13 : Rédiger le projet d’arrêté interministériel instituant les comités de réception des biens |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Le projet d’arrêté interministériel instituant les comités de réception des biens. | Copie du projet d'arrêté
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DOCD | P7 : Elaborer une stratégie de mise en œuvre du budget programmes des collectivités territoriales et districts autonomes |  |  |  | X |  | DOCD/DRMGB/ DGDDL | A14: Mettre en place le cadre institutionnel de pilotage de mise en œuvre du budget-programmes des Collectivités Territoriales et Districts Autonomes |  | 2022-02-20 | 2022-04-30 | Le cadre institutionnel contenant le processus, les organes, les acteurs et leurs rôles est disponible | Document instituant le cadre institutionnel |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DOCD/DRMGB/ DGDDL | A15 : Elaborer la méthodologie et les outils de mise en œuvre du budget- programmes des Collectivités Territoriales et Districts Autonomes ( canevas, guide didactique et le calendrier de déploiement) |  | 2022-05-01 | 2022-10-30 | La méthodologie et les outils de mise en œuvre du budget - programmes des collectivités territoriales et districts autonomes sont élaborés | Rapport des travaux
[9 empty] | DOCD/DRMGB/ DGDDL | A16 : Organiser un séminaire de validation de la méthodologie et des outils de mise en œuvre du budget- programmes des Collectivités Territoriales et Districts Autonomes élaborés |  | 2022-11-01 | 2022-12-31 | La méthodologie et les outils sont validés et disponibles | Rapport du séminaire
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DOCD | P8 : Elaborer un projet de décret portant modalités de fixation, de calcul et de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la dotation générale de décentralisation (DGD) |  |  |  | X |  | DOCD | A17 : Prendre en compte les observations du DGBF sur le projet de décret |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Les observations du DGBF sont prises en compte | Copie du projet de décret prenant en compte les observations du DGBF |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DOCD | A18 : Transmettre le projet de décret à la DGDDL pour avis |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Le projet de décret est transmis à la DGDDL pour avis | Copie du courrier de transmission
[9 empty] | DOCD | A19 : Prendre en compte les observations de la DGDDL et finaliser le projet de décret |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Les observations de la DGDDL sont prises en compte et le projet de décret est finalisé | Copie du projet de décret prenant en compte les observations de la DGDDL
[9 empty] | DOCD | A20 : Transmettre le projet de décret au DGBF pour validation finale |  | 2022-10-01 | 2022-11-15 | Le projet de décret est transmis au DGBF pour validation finale | Copie du projet de décret validé par le DGBF
[9 empty] | DOCD | A21 : Transmettre le projet de décret validé par le DGBF au Cabinet |  | 2022-11-16 | 2022-11-30 | Le projet de décret validé par le DGBF est transmis au Cabinet | Copie du courrier de transmission
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DAS | P9 : Poursuivre la déconcentration des services de la DGBF dans six (06) localités |  |  |  | X |  | DAS | A22 : Effectuer une mission de prospection dans les six (06) localités identifiées |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Les missions de prospections sont effectuées | Rapports de mission |  |  |  | 2022-06-30
[9 empty] | DAS | A23: Réhabiliter les locaux |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Les locaux sont réhabilités | Rapports des travaux
[9 empty] | DAS | A24 : Former et déployer les agents de la DAS |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Des agents sont formés et déployés | Rapport de formation
[9 empty] | DAS | A25 : Procéder aux lancements opérationnels de SIGOBE dans les six (06) localités |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Les lancements opérationnels sont effectués | Rapport d'installation du service
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DCB | P10 : Identifier les risques inhérents à la gestion des Etablissements Publics Nationaux |  |  |  | X |  | DCB | A26 : Organiser la procédure de mise en concurrence des cabinets d'études et attribuer le marché de l'étude |  | 2022-02-01 | 2022-07-01 | La procédure de mise en concurrence des cabinet d'études est organisée et le marché d'études attribué | Copie du marché attribué |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DCB | A27 : Faire réaliser l'étude d'identification, d'évaluation et d'élaboration de la cartographie des risques inhérents à la gestion des EPN |  | 2022-07-07 | 2022-10-05 | L'étude est réalisée | Rapport de l'étude
[9 empty] | DCB | A28 : Valider les conclusions de l'étude d'identification, d'évaluation et d'élaboration de la cartographie des risques inhérents à la gestion des EPN |  | 2022-10-06 | 2022-10-19 | Les conclusions de l'étude d'identification, d'évaluation et d'élaboration de la cartographie des risques inhérents à la gestion des EPN sont validées. | Rapport de l'étude validé
[9 empty] | DCB | A29 : Elaborer un plan d'actions de la mise en œuvre des recommandations de l'étude en vue de la mitigation des risques identifiés |  | 2022-10-20 | 2022-12-19 | Un plan d'actions de la mise en œuvre des recommandations de l'étude est élaboré | Copie du plan d'actions
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DRMGB | P11 : Organiser les conférences de performance en 2022 dans le cadre de la programmation budgétaire 2023-2025 |  |  |  | X |  | DRMGB | A30:Phase préparatoire des conférences: Elaborer les outils clés et les mettre à la disposition des acteurs concernés |  | 2022-03-16 | 2022-03-31 | Les outils clés des conférences de performance sont élaborés | Copie des documents élaborés |  |  |  | 2022-06-30
[9 empty] | DRMGB | A31 : Phase 2: Lancement de l'opération Organiser un atelier de lancement de la première édition des Conférences de performance |  | 2022-04-01 | 2022-04-18 | Un atelier de lancement de la première édition des conférences de performance est organisé | Rapport de l’atelier de lancement
[9 empty] | DRMGB | A32 : Phase 3: Tenue des conférences Organiser des échanges avec les ministères sur leur projet de DPPD-PAP 2023-2025 optique besoins |  | 2022-04-19 | 2022-05-03 | Les échanges avec les ministères sur leur projet de DPPD-PAP 2023-2025 optique besoins sont organisés | CR des échanges et projets de DPPD-PAP optique besoins disponibles
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | DPE | P12: Poursuivre la géolocalisation du patrimoine de l’Etat | [5 empty] | DPE | A33 : Equiper au moins 80 véhicules avec les appareils de géolocalisation |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 80 véhicules sont équipés de système GPS | Liste des véhicules équipés de GPS |  |  |  | 2022-12-31
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | DIRSOLDE | P13 : Produire un rapport semestriel détaillé de l'exécution des dépenses de personnel |  |  |  | X |  | DIRSOLDE | A34: Produire et faire valider par le DGBF le cadre d'élaboration du rapport |  | 2022-01-04 | 2022-03-31 | Les TDR sont produits et validés par le DGBF | Copie des TDR |  |  |  | 2022-09-30
[9 empty] | DIRSOLDE | A35 : Produire le rapport |  | 2022-04-01 | 2022-07-31 | Le rapport est produit | Copie du rapport semestriel
[9 empty] | DIRSOLDE | A36: Transmettre le Rapport au Cabinet |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Le rapport semestriel est transmis au Cabinet | Copie de la note de transmission
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | DPSB | P14 : Produire mensuellement un bulletin statistique de l'exécution budgétaire |  |  |  | X |  | DPSB | A37 :Produire chaque mois un projet de bulletin |  | 15 jours après la fin du mois |  | Le projet de bulletin est produit | Copie du projet de bulletin |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DPSB | A38 : Faire valider le projet de bulletin par le DGBF |  | 20 jours après la fin du mois |  | Le projet de bulletin est validé par le DGBF | Copie du projet de bulletin validé par le DGBF
[9 empty] | DPSB | A39: Transmettre le projet de bulletin au Cabinet |  | 30 jours après la fin du mois |  | Le bulletin est transmis au Cabinet | Copie de la note de transmission
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | CEADP | P15 : Effectuer une mission de contrôle des effectifs des élèves affectés par l’Etat dans les EPESGTFP |  |  |  | X |  | CEADP | A40: Réaliser la mission de contrôle des effectifs des élèves affectés par l’Etat dans les EPESGTFP |  | 2022-02-21 | 2022-03-30 | La mission de contrôle des effectifs des élèves affectés par l’Etat dans les EPESGTFP/MENA est réalisé | Copie des rapports de mission |  |  |  | 2022-03-31
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | CEADP | P16 : Évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de l’audit administratif et financier de 10 EPN et de la revue des dépenses publiques de 9 Régions, effectués en 2021 |  |  |  | X |  | CEADP | A41: Elaborer les TDR et les faire valider |  | 2022-10-01 | 2022-10-30 | Les TDR ont été élaborés et validés par la hiérarchie | copie des TDR |  |  |  | 2022-12-31
[7 empty] | X |  | CEADP | A42: Réaliser la mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions effectuées en 2021 |  | 2022-11-01 | 2022-12-31 | La mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des missions effectuées en 2021 est réalisée | Copies des rapports de mission
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | CEADP | P17 : Réaliser la revue des dépenses (RDP) de 20 communes |  |  |  | X |  | CEADP | A43: : Elaborer les TDR et les faire valider |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Les TDR ont été élaborés et validés par la hiérarchie | copie des TDR |  |  |  | 2022-09-30
[7 empty] | X |  | CEADP | A44 : Réaliser la mission de revue des dépenses publiques (RDP) de 20 communes |  | 2022-08-01 | 2022-09-30 | La mission de revue des dépenses publiques (RDP) de 20 communes est réalisée | Copies des rapports de mission
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | CELIOPE | P18 : Produire les rapports mensuels d'activités de la CELIOPE et réaliser des enquêtes semestrielles de satisfaction des usagers |  |  |  | X |  | CELIOPE | A45 : Produire les rapports mensuels d'activités de la CELIOPE | 2 | 15 jours après la fin du mois |  | Les rapports mensuels sont produits | Copies des rapports |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | CELIOPE | A46 : Réaliser semestriellement des enquêtes de satisfaction des usagers | 5 | 2 mois après la fin du semestre |  | Les enquêtes semestriels de satisfaction des usagers sont réalisées | Copie des rapports
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | DCB | P19 : Evaluer la performance et la gouvernance des Etablissements Publics Nationaux |  |  |  | X |  | DCB | A47 :Mettre en place le cadre institutionnel de l'évaluation de la performance et de la gouvernance des EPN |  | 2022-01-04 | 2022-01-31 | Une décision du DGBF portant mise en place du cadre institutionnel de ladite évaluation est prise | Copie de la décision |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DCB | A48 : Organiser la réunion de lancement de l'évaluation |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Une réunion de lancement de l'évaluation est organisée | Rapport de la séance
[9 empty] | DCB | A49 : Réaliser le rapport d'évaluation du premier semestriel |  | 2022-07-01 | 2022-11-30 | L'évaluation du premier semestre est réalisé | Rapport d'évaluation
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | DRMGB | P20: Déployer le dispositif de contrôle de gestion au sein des ministères |  |  |  | X |  | DRMGB | A50 : Effectuer la revue des outils et élaboration des modules de formation, organiser un atelier d’information et de sensibilisation de l’implémentation du contrôle de gestion dans les ministères et organiser un atelier d'information et de sensibilisation à l'intention des acteurs | Du 1er au 15 février 2022 | 2022-02-07 | 2022-03-01 | Outils et modules de formation disponibles Pool de formateurs constitués Ateliers de sensibilisation et de formation organisé dans les ministères | Documents et Rapports |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DRMGB | A51 : Organiser une rencontre entre les référents formateurs, les services de planification des ministères et les acteurs des programmes et organiser des formations au sein des ministères | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-08-31 | Un appui relatif à la mise en place du contrôle de gestion dans les ministères est organisé | Rapports
[9 empty] | DRMGB | A52 : Evaluer la mise en œuvre du processus | Du 02 mars au 31 août 2022 | 2022-09-01 | 2022-10-15 | Une évaluation de la mise en œuvre du processus est organisée | Rapports de formation Rapports de suivi Rapports de gestion
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | DRMGB | P21 : Encadrer l'application du contrôle interne budgétaire dans les services de l’administration publique |  |  |  | X |  | DRMGB | A53 : Recruter un Expert consultant | Du 15 mars au 5 avril 2022 | 2022-02-14 | 2022-03-08 | Un 'assistant technique est recruté | - Copie du contrat de recrutement signé - Copie du rapport de consultation |  |  |  | 2022-09-30
[9 empty] | DRMGB | A54 : Organiser une cérémonie de lancement du projet de CIB | 2022-02-04 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | La cérémonie de lancement du projet de CIB à travers le document de cadrage est organisée | Compte rendu de la cérémonie
[9 empty] | DRMGB | A55 : Réaliser la formation des cadres de la DRMGB | Du 12 au 16 avril 2022 | 2022-02-10 | 2022-04-10 | Formation des cadres de la DRMGB achevée | Rapport
[9 empty] | DRMGB | A56: Organiser des réunions de sensibilisation au profit des acteurs sur les enjeux du CIB | 2022-02-11 |  |  | Les réunions de sensibilisation au profit des acteurs sur les enjeux du CIB sont organisées | Compte rendu des réunions et listes de présence
[9 empty] | DRMGB | A57 : Elaborer les organigrammes des structures, les manuels de procédures décrivant les tâches et les fiches de description des postes dans chaque programme | Du 10 février au 10 avril 2022 |  |  | Les organigrammes des structures, manuels de procédures et fiches de description des postes dans chaque programme sont élaborés | Copie des organigrammes, manuels de procédures et fiches de description de postes
[9 empty] | DRMGB | A58 : Diffuser les outils et communiquer sur l'utilisation efficiente des ressources et les bénéfices en termes de d'amélioration de l'efficacité | Du 10 février au 10 avril 2022 | 2022-03-15 | 2022-04-19 | Outils diffusés et sensibilisation réalisée | Rapports d'activités
[9 empty] | DRMGB | A59 : Organiser l’assistance technique pour l'application du CIB dans huit structures pilotes (2 Institution, 3 Ministère, 3 EPN) | Du 25 avril au 30 mai 2022 | 2022-04-25 | 2022-05-30 | L'assistance technique pour l'application du CIB est organisée dans huit structures pilotes | Rapports d'assistance technique
[9 empty] | DRMGB | A60 : Appuyer les Institutions, Ministères et EPN pour l'établissement de la cartographie (évaluation) des risques budgétaires | Du 05 juin au 20 juillet 2022 | 2022-06-05 | 2022-07-20 | Un appui est apporté aux institutions, ministères et EPN pour l’établissement de la cartographie, l’évaluation et le traitement des risques budgétaires | Compte rendu des séances de travail et liste de présence
[9 empty] | DRMGB | A61 : Organiser l’assistance technique pour la revue des cartographies des risques budgétaires élaborées par les ministères, institutions et EPN | Du 05 juin au 20 juillet 2022 | 2022-07-25 | 2022-08-16 | Une assistance est apportée aux institutions, ministères et EPN pour la revue de la cartographie des risques budgétaires | Compte rendu des séances de travail et liste de présence
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | DPE | P22 : Elaborer l'avant projet du Document National d’Actions Stratégiques de mise en œuvre de la Comptabilité des Matières |  |  |  | X |  | DPE | A62 : Organiser des réunions du comité technique pour la rédaction de l’avant-projet du Document |  | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Des réunions du Comité technique ont été organisées et l'avant-projet du Document est rédigé | Comptes rendus des réunions du Comité et copie de l'avant-projet du Document |  |  |  | 2022-09-30
[9 empty] | DPE | A63 : Organiser un atelier de validation de l’avant-projet de document national d'actions stratégiques de la comptabilité des matières |  | 2022-07-01 | 2022-08-31 | L'atelier de validation de l’avant-projet du Document est organisé | Rapport de l'atelier
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | DPE | P23 : Concevoir l'applicatif de gestion de la Comptabilité des Matières |  |  |  | X |  | DPE/DTI | A64 : Valider le cahier de charges du développement de l'applicatif de gestion de la Comptabilité des matières par le DGBF |  | 2022-01-02 | 2022-03-01 | Le cahier de charges du développement de l'applicatif de gestion de la Comptabilité des matières est validé | Copie du cahier de charges validé |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DPE/DTI | A65 : Développer l'applicatif de gestion de la Comptabilité des matières |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | L'applicatif de gestion de la Comptabilité des matières est développé | Copie des écrans. Rapport de tests
OS 5 OPTIMISER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET DU PERSONNEL | OO.5.3 AMELIORER LA GESTION DES COMPETENCES ET DES CARRIERES | DFDC | P24 : Elaborer et exécuter le plan de formation 2022 de la DGBF |  |  |  | X |  | DFDC | A66 : Elaborer l’avant-projet de plan de formation |  | 2022-01-01 | 2022-01-28 | L’avant-projet de plan de formation est élaboré | Copie de l'avant-projet de plan de formation |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DFDC | A67 : Exécuter le plan de formation 2022 de la DGBF |  | 05 fév. 2022 | 11 fév. 2022 | Le plan de formation 2022 de la DGBF est exécuté | Le rapport d'exécution du plan de formation
[9 empty] | DFDC | A68 : Prendre en compte les observations des structures |  | 12 fév. 2022 | 25 fév. 2022 | Les observations des structures reçues sont prises en compte | Copie du projet de plan de formation prenant en compte les observations
[9 empty] | DFDC | A69 : Transmettre le projet de plan de formation actualisé au DG pour validation |  | 28 fév. 2022 | 2022-03-15 | Le projet de plan de formation est transmis au DG pour validation | Plan de formation validé
[9 empty] | DFDC | A70 : Sélectionner des cabinets de formation |  | 2022-03-22 | 2022-04-30 | Des cabinets de formation sont sélectionnés | Liste des cabinets retenus
[9 empty] | DFDC | A71: Organiser les séminaires de formation |  | 2022-05-15 | 2022-10-15 | Les séminaires de formation sont organisés | Rapports de formation et listes des participants
OS 6 AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL | OO.6.2 AMELIORER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES | DPE | P25 : Acquérir des véhicules administratifs au profit des ministères et institutions | [5 empty] | DPE | A72 : Acquérir au moins 500 véhicules administratifs au profit des ministères et institutions |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Au moins 500 véhicules ont été acquis et mis à la disposition des services de l’État | Nombre de véhicules acquis au profit des services de l’État |  |  |  | 2022-12-31
OS 6 AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL | OO.6.2 AMELIORER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES | DRMGB | P26 : Déployer le Système de Management par la démarche qualité au sein de la DGBF | [5 empty] | DRMGB | A73: Organiser la cérémonie de lancement de la démarche qualité |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 | La cérémonie de lancement est organisée | Rapport de la cérémonie |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DRMGB | A74: Planifier et organier le projet de mise en place du système de management de la qualité |  | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Le système de management de la qualité est planifié et organise dans chaque direction de la DGBF. | Rapport de planification et de l’organisation de la mise en place
[9 empty] | DRMGB | A75 : Mettre en place un cadre institutionnel au sein de chaque direction et préparer la démarche qualité |  | 2022-04-19 | 2022-06-30 | Un cadre institutionnel est mis en place au sein de chaque direction. | Copie des cadre institutionnel mise en place dans chaque direction
[9 empty] | DRMGB | A76 : Construire le système de management de la qualité |  | 2022-07-01 | 2022-11-30 | Le système de management de la qualité est construit | Copie des projets de management de la qualité mise en place (rapport d’étape)
OS 6 AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL | OO.6.2 AMELIORER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES | DRHMG | P27 : Organiser le séminaire bilan des activités 2021 et perspectives 2022 de la DGBF |  |  |  | X |  | DRHMG | A77 : Elaborer et transmettre au DGBF les projets de TDR pour validation |  | 2021-01-15 | 2021-01-31 | Les projets de TDR sont élaborés et transmis par le DGBF | Copie des TDR validés |  |  |  | 2022-03-31
[9 empty] | DRHMG | A78 : Organiser le séminaire bilan |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 | Le séminaire bilan est organisé | Copie du Rapport du séminaire bilan
OS 6 AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL | OO.6.2 AMELIORER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES | DRHMG | P28: Assurer le suivi de la construction du bâtiment annexe à la Tour F de la DGBF |  |  |  | X |  | DRHMG | A79 : Assurer le suivi des réunions mensuelles de chantier |  | Chaque mois |  | Le suivi des réunions mensuelles de chantier est assuré | Copie des CR des réunions |  |  |  | 2022-12-31
OS 6 AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL | OO.6.2 AMELIORER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES | DIRSOLDE | P29 : Poursuivre l'amélioration de la prise en charge des usagers/clients |  |  |  | X |  | DIRSOLDE | A80 : Aménager le hall d'accueil pour améliorer les conditions d'attente des usagers |  | 2022-01-04 | 2022-06-30 | Le hall d'accueil est aménagé | Attestation de service fait |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DIRSOLDE | A81: Installer une borne multimédia de gestion des files d'attente pour les bulletins |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Une borne multimédia de gestion des files d'attente pour les bulletins est installée | Borne multimédia fonctionnelle
[9 empty] | DIRSOLDE | A82 : Créer un bureau des réclamations, dans le cadre d'une politique d'analyse systématique des réclamations et de leurs motifs |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Un bureau des réclamations est crée dans le cadre d'une politique d'analyse systématique des réclamations et de leurs motifs | Registre physique ou informatique des réclamations formulées et/ou traitées

## STAT PA
STATISTIQUES DES ACTIVITES DU PROGRAMMES D'ACTIVITES (PA) DE LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES : GESTION 2022
x
Ref | Direction | Nombre d'activités |  | Actions |  | Échéances Mesures
[6 empty] | Premier trimestre |  |  | deuxième trimestre |  |  | troisième Trimestre |  |  | quatrième Trimestre |  |  | TOTAL
[6 empty] | En cours | Réalisé | 2022-03-31 | En cours | Réalisé | 2022-06-30 | En cours | Réalisé | 2022-09-30 | En cours | Réalisé | 2022-12-31 | En cours | Réalisé | total | taux
Nouveau
1 | CEADP | 3 | 10.34% | 5 | 6.098% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3
2 | DGBF | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | DAS | 1 | 3.448% | 4 | 4.878% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
3 | DAS DPSB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | DRHMG | 2 | 6.897% | 3 | 3.659% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2
5 | DBE DPSB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | DCB | 2 | 6.897% | 7 | 8.537% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2
8 | DIRSOLDE | 3 | 10.34% | 10 | 12.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3
9 | DOCD | 2 | 6.897% | 5 | 6.098% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2
| DOCD/DRMGB/ DGDDL | 0 | 0% | 3 | 3.659% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
10 | DPE | 8 | 27.59% | 12 | 14.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -8
| DPE/DTI | 0 | 0% | 2 | 2.439% | [15 empty] | #DIV/0!
11 | DPSB | 1 | 3.448% | 3 | 3.659% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
12 | DRMGB | 4 | 13.79% | 19 | 23.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -4
12 | CELIOPE | 1 | 3.448% | 2 | 2.439% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
12 | DFDC | 1 | 3.448% | 6 | 7.317% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
13 | DTI | 1 | 3.448% | 1 | 1.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
| DTI DAS | 0 | 0% | 0 | 0% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI | 1 | 3.448% | 1 | 1.22% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI DCB | 0 | 0% | 0 | 0% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI DOCD | 0 | 0% | 0 | 0% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI/DRMGB/DAS/DBE/DFDC | 0 | 0% | 0 | 0% | [15 empty] | #DIV/0!
[21 empty] | #DIV/0! | 0
TOTAL |  | 29 | 100% | 82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -29
Taux de réalisation | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[11 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 0
[9 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0
|  |  | DTI/DRMGB/DAS/DFDC | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[17 empty] | 0.26667 | #DIV/0! |  |  |  | 0
0
0.34483

## STAT AXE
STATISTIQUES DES ACTIVITES DU PROGRAMME D'ACTIVITES DE LA DGBF PAR OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS : GESTION 2022
Ref | OBJECTIFS SPECIFIQUES ET OPERATIONNELS | Nombre d'activités | Pourcentage | Actions | Pourcentage
1 | OS1 : RENFORCER L'AUTOMATISATION DES OPERATIONS | 1 | 3.448% | 0 | #DIV/0!
1 | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | 1 | 3.448% | 0 | #DIV/0!
2 | OS2 : AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OPERATIONS | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2 | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | OO 2.2 : METTRE EN PLACE DES OUTILS PERFORMANTS DE PREVISION | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 22 | 75.86% | 0 | #DIV/0!
4 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 10 | 34.48% | 0 | #DIV/0!
5 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 8 | 27.59% | 0 | #DIV/0!
6 | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | 4 | 13.79% | 0 | #DIV/0!
7 | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
4 | OS 5 OPTIMISER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET DU PERSONNEL | 1 | 3.448% | 0 | #DIV/0!
8 | OO.5.3 AMELIORER LA GESTION DES COMPETENCES ET DES CARRIERES | 1 | 3.448% | 0 | #DIV/0!
5 | OS 6 AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL | 5 | 17.24% | 0 | #DIV/0!
9 | OO.6.2 AMELIORER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES | 5 | 17.24% | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 29 | 100% | 0 | #DIV/0!
Ref | Direction | Nombre d'activités | Pourcentage | Actions | Pourcentage
1 | OS1 : RENFORCER L'AUTOMATISATION DES OPERATIONS | 1 | 16.67% | 0 | #DIV/0!
2 | OS2 : AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OPERATIONS | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
3 | OS 6 AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL | 5 | 83.33% | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 6 | 100% | 0 | #DIV/0!
Ref | Direction | Nombre d'activités | Pourcentage | Actions | Pourcentage
1 | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | 1 | #REF! | 0 | #REF!
2 | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | 0 | #REF! | 0 | #REF!
3 | OO 2.2 : METTRE EN PLACE DES OUTILS PERFORMANTS DE PREVISION | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4 | OO.6.2 AMELIORER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES | 5 | #REF! | 0 | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ref | OBJECTIFS SPECIFIQUES ET OPERATIONNELS | Nombre d'activités | Pourcentage | Actions | Pourcentage
3 | OS1 : RENFORCER L'AUTOMATISATION DES OPERATIONS | 1 | 3.448% | 0 | #DIV/0!
3 | OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 22 | 75.86% | 0 | #DIV/0!
4 | OS 5 OPTIMISER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET DU PERSONNEL | 1 | 3.448% | 0 | #DIV/0!
5 | OS 6 AMELIORER LE CADRE DE TRAVAIL | 5 | 17.24% | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 29 | 100% | 0 | #DIV/0!
Ref | OBJECTIFS SPECIFIQUES ET OPERATIONNELS | Nombre d'activités | Pourcentage | Actions | Pourcentage
1 | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | 1 | 3.448% | 0 | #DIV/0!
1 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 10 | 34.48% | 0 | #DIV/0!
2 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 8 | 27.59% | 0 | #DIV/0!
3 | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | 4 | 13.79% | 0 | #DIV/0!
4 | OO.5.3 AMELIORER LA GESTION DES COMPETENCES ET DES CARRIERES | 1 | 3.448% | 0 | #DIV/0!
5 | OO.6.2 AMELIORER LES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES | 5 | 17.24% | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 29 | 100% | 0 | #DIV/0!