## PAS 2022
MINISTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT | MINSTERE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT | [13 empty] | REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES | DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES | [13 empty] | Union-Discipline-Travail
PLAN D'ACTIONS STRATEGIQUES (PAS) 2022 DE LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES
2022-09-23
Matrice globale
Objectif Stratégique | Objectif Opérationnel | Structures responsables | Projet | CONAFIP | PTG | PEF | PA | PAS | Structures associées | Actions | Cout estimatif | Période d'exécution |  | Résultats Attendus | Preuves de réalisation | point de mise en œuvre | Statut actions | Statut projets | Échéances Projets
|  | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 75 |  |  | 75 | 70 | 75 | 75 |  |  |  | 26
[12 empty] | Début | Fin
DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES
OS1 : RENFORCER L'AUTOMATISATION DES OPERATIONS | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | DTI | P1 : Réaliser les tests des fonctionnalités complémentaires (Ambassades, EPN et Collectivités Territoriales) du SIGOBE |  |  |  |  | x | DTI/ DAS/ DAS | A1 : Réaliser les tests sur l’exécution du budget des RNE dans SIGOBE |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Les tests sur l’exécution du budget des RNE dans SIGOBE ont été réalisés | Les rapports de test d’exécution des budgets des Ambassades |  |  |  | 2022-06-30 | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES
[9 empty] | DTI/ DAS/ DCB | A2 : Réaliser les tests sur l’exécution du budget des EPN dans SIGOBE |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Les tests sur l’exécution du budget des EPN dans SIGOBE ont été réalisés | Les rapports de test d’exécution des budgets des EPN |  |  |  |  | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | 2
[9 empty] | DTI/ DAS/ DOCD | A3 : Réaliser les tests l’exécution du budget des collectivités dans SIGOBE |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Les tests sur l’exécution du budget des Collectivités dans SIGOBE ont été réalisés | Les rapports de test d’exécution des budgets des CT |  |  |  |  | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | 3
OS1 : RENFORCER L'AUTOMATISATION DES OPERATIONS | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | DTI | P2 : Former les acteurs à l’utilisation des fonctionnalités complémentaires (Ambassades, EPN et Collectivités Territoriales) du SIGOBE |  |  |  |  | x | DTI/DRMGB/DAS/DBE/DFDC | A4 :Former les acteurs des RNE à l’utilisation du SIGOBE |  | 2022-06-30 | 2022-09-30 | Les acteurs (RNE) à l’utilisation du SIGOBE ont été formés. | Rapport de formation |  |  |  | 2022-09-30 | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | 6
[9 empty] | DTI/DRMGB/DAS/DBE/DFDC | A5 : Former les acteurs des EPN à l’utilisation du SIGOBE |  | 2022-06-30 | 2022-09-30 | Les acteurs (EPN) à l’utilisation du SIGOBE ont été formé | Rapport de formation |  |  |  |  | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | 7
[9 empty] | DTI/DRMGB/DAS/DBE/DFDC | A6 : Former les acteurs des Collectivités Territoriales à l’utilisation du SIGOBE |  | 2022-06-30 | 2022-09-30 | Les acteurs (Collectivités Territoriales) à l’utilisation du SIGOBE ont été formé | Rapport de formation |  |  |  |  | OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | 8
| OO 1.1 : AMELIORER LES PERFORMANCES DES OUTILS INFORMATIQUES | DTI | P3 : Mettre en exploitation le module eFournisseur |  |  |  |  | x | DTI CELIOPE | A7 : Mettre en ligne le module eFournisseur |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | L'applicatif eFournisseur est mis en ligne | Capture d'écrans, Lien de l'applicatif |  |  |  | 2022-12-31
[9 empty] | DTI CELIOPE | A8 : Produire des statistiques trimestriels sur l'utilisation du module « eFournisseur » par les usagers |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Des statistiques d'exploitation trimestriel sur l'utilisation de l'applicatif sont produits | Copie des statistiques produits |  |  |  |  | #REF! | 5
OS2 : AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OPERATIONS | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | DGBF | P4 : Organiser des séances d'échanges entre la DGBF et les acteurs de la dépense publique sur les mesures d'encadrement de la gestion budgétaire 2022 |  |  |  |  | x | DGBF | A9: Organiser une séance d'échanges avec les Responsables de programme, les Coordonnateurs et chefs de projet |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Les Responsables de programme, les Coordonnateurs et chefs de projet sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2022 | Compte rendu de la rencontre |  |  |  | 2022-03-31 | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | 9
[9 empty] | DGBF | A10: Organiser une séance d'échanges avec les Responsables de la Fonction Financière Ministérielle et les DAF des institutions |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Les Responsables de la Fonction Financière Ministérielle, les DAF des ministères et institutions sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2022 | Compte rendu de la rencontre |  |  |  |  | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | 10
[9 empty] | DGBF | A11: Organiser une séance d'échanges avec les Ordonnateurs des EPN |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Les Ordonnateurs des EPN sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2022 | Compte rendu de la rencontre |  |  |  |  | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | 12
[9 empty] | DGBF | A12 : Organiser une séance d'échanges avec les Contrôleurs Budgétaires |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Les Contrôleurs Budgétaires sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2022 | Compte rendu de la rencontre |  |  |  |  | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | 11
[9 empty] | DGBF | A13 : Organiser une séance d'échanges avec les Directeurs Régionaux du Budget et de la Solde |  | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Les Directeurs Régionaux du Budget, et de la Solde sont sensibilisés sur les mesures d'encadrement de la gestion 2022 | Compte rendu de la rencontre |  |  |  |  | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | 13
OS2 : AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OPERATIONS | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | DPSB | P5 : Organiser semestriellement des séances d'échanges avec les Responsables de Programme et les RFFiM sur l'exécution budgétaire notamment sur les investissements. |  |  |  |  | x | DPSB | A14 : Organiser des séances d'échanges avec les RFFiM et les Responsables de programme sur l'exécution des programmes, en particulier les dépenses d'investissement, en vue d'un meilleur suivi de la mise en œuvre des mesures édictées lors de la mise en place du Budget |  | Fin Mai et Fin Septembre |  | Des séances d'échanges avec les RFFiM et les Responsables de programme sont organisées chaque semestre | Comptes rendus des séances échanges |  |  |  | 2022-12-31 | OO 2.1: INSTITUER DES RENCONTRES DE REFLEXION ET D’ANTICIPATION POUR AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OOERATIONS | 14
OS2 : AMELIORER LA PREVISIBILITE DES OPERATIONS | OO 2.2 : METTRE EN PLACE DES OUTILS PERFORMANTS DE PREVISION | DPSB | P6 : Faire un suivi régulier de l’évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire |  |  |  |  | x | DPSB | A15 : Produire mensuellement le tableau de suivi du solde budgétaire accompagné d' une note sur les perspectives d'évolution de l'objectif du solde budgétaire ainsi que les mesures nécessaires pour son respect |  | Fin du mois | 15 jours après la fin de chaque mois | Le tableau de suivi du solde budgétaire est disponible et produit chaque mois avec la note mensuelle sur les perspectives d'évolution de l'objectif du solde budgétaire et des mesures nécessaires pour son respect | Copie du tableau de solde et de la note sur les perspectives d'évolution de l'objectif du solde budgétaire |  |  |  | 2022-12-31 | OO 2.2 : METTRE EN PLACE DES OUTILS PERFORMANTS DE PREVISION | 15
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DPSB | P7 : Elaborer l'avant-projet de DPBEP 2023-2025 |  |  |  |  | x | DPSB DRMGB | A16 : Elaborer l'avant projet de DPBEP 2023-2025 |  | 2022-04-01 | 2022-05-15 | L'avant projet de DPBEP 2023-2025 est disponible | Copie de l'avant projet de DPBEP 2023-2025 |  |  |  | 2022-06-30 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 16
[9 empty] | DPSB DRMGB | A17 : Organiser un séminaire de pré validation de l'avant- projet de DPBEP 2023-2025 |  | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Le séminaire de pré validation de l'avant projet de DPBEP 2023-2025 est organisé | Rapport du séminaire |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 17
[9 empty] | DPSB DRMGB | A18 : Transmettre l'avant-projet de DPBEP au Cabinet pour validation en vue de son adoption en Conseil des Ministres |  | 2022-06-01 | 2022-06-10 | L'avant-projet de DPBEP 2023-2025 est transmis au Cabinet | Copie du soit transmis |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 18
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DBE DPSB | P8 : Préparer dans les délais constitutionnels le projet de loi de finances 2023 |  |  |  |  | x | DBE DPSB | A19 : Produire le cadrage budgétaire au titre de l'année 2023 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Le cadrage budgétaire est disponible | Copie du Cadrage budgétaire |  |  |  | 2022-12-31 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 19
[9 empty] | DBE DPSB | A20 : Préparer l'avant-projet de Loi portant budget de l'Etat au titre de l'année 2023 |  | 2022-05-01 | 2022-09-30 | L'avant-projet de loi portant budget de l'Etat 2023 est disponible | Copie de l'avant-projet du budget de l'Etat 2023 |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 20
[9 empty] | DBE DPSB | A21 :Transmettre au Parlement le projet de Loi de Finances portant budget de l’Etat pour l’année 2023 |  | 2022-10-01 | 2022-10-21 | Le projet de loi de finances 2023 est transmis au Parlement | Copie du soit-transmis au Parlement |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 21
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DTI | P9: Elaborer le cahier de charge du module de suivi physique des investissements publics dans SIGOBE |  |  |  |  | x | DTI/DAS/ DBE | A22 : Produire un projet de cahier de charges |  | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Le projet de TDR est produit | Copie du projet de TDR produit |  |  |  | 2022-09-30 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 22
[9 empty] | DTI/DAS/ DBE | A23 : Organiser un séminaire de validation du projet de cahier de charges |  | 2022-06-30 | 2022-08-31 | Un séminaire de validation du projet de cahier de charges est organisé | Rapport du séminaire |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 23
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DBE | P10: Produire régulièrement une situation des crédits complémentaires |  |  |  |  | x | DBE | A24 :Produire chaque mois la situation des demandes et de l'octroi des crédits complémentaires |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | La situation des demandes et de l'octroi des crédits complémentaires est produite chaque mois | Copie des situations mensuelles des demandes et de l'octroi des crédits complémentaires |  |  |  | 2022-12-31 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 24
[9 empty] | DBE | A25 :Produire une note d'analyse de l'évolution des demandes et de l'octroi des crédits complémentaires |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Une note d'analyse de l'évolution des demandes et de l'octroi des crédits complémentaires est produite chaque mois | Copies de la note d'analyse des demandes et de l'octroi des crédits complémentaires |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 25
[9 empty] | DBE | A26 : Transmettre chaque mois au Cabinet la situation sur l'évolution des allocations des crédits complémentaires |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | La situation sur l'évolution des allocations des crédits complémentaires est transmise chaque mois au Cabinet | Copie du courrier de transmission au Cabinet |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 26
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DBE | P11 : Produire régulièrement une situation des avances de trésorerie initiées par lettre d'avances |  |  |  |  | x | DBE | A27 : Produire chaque mois la situation des demandes et de l'octroi des avances de trésorerie initiées par lettre d'avances |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | La situation des demandes et de l'octroi des d'avances de trésorerie est disponible chaque mois | Copie du courrier de transmission au Cabinet |  |  |  | 2022-12-31 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 27
[9 empty] | DBE | A28 :Produire une note d'analyse de l'évolution des demandes et de l'octroi des avances de trésorerie initiées par lettre d'avances |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Une note d'analyse de l'évolution des demandes et de l'octroi des avances de trésorerie initiées par lettre d'avances | Copies de la note d'analyse des demandes et de l'octroi des avances de trésorerie initiées par lettre d'avances |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 28
[9 empty] | DBE | A29 : Transmettre chaque mois au Cabinet la situation sur l'évolution des avances de trésorerie initiées par lettre d'avances |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | La situation sur l'évolution des avances de trésorerie initiées par lettre d'avances est transmise chaque mois au Cabinet | Copie du courrier de transmission au Cabinet |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 29
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DRMGB | P12 : Elaborer les Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses et Projets annuels de Performance 2023-2025 |  |  |  |  | x | DRMGB/ DBE/DPSB | A30 : Produire le projet de DPPD-PAP constituant l'annexe 4 de la Loi de finances de l'année 2023 |  | 2022-09-01 | 2022-09-12 | Projet de l'annexe 4 de la Loi de finances de l'année 2023 produit | Copie du projet de l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2023 |  |  |  | 2022-12-31 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 30
[9 empty] | DRMGB/ DBE/DPSB | A31 : Organiser un atelier de validation technique de l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2023 |  | 2022-09-19 | 2022-09-30 | Atelier de validation technique du projet de l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2023 réalisé | Rapport d'atelier et copie de l'annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2023 |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 31
[9 empty] | DRMGB/ DBE/DPSB | A32 : Transmettre au Parlement l'annexe 4 à la Loi de finances de 2023 |  | 2022-10-03 | 2022-10-21 | Annexe 4 à la Loi de finances de l'année 2023 transmise | Note de transmission |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 32
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DPSB | P13 : Préparer dans les délais constitutionnels, le projet de loi de règlement 2021 |  |  |  |  | x | DPSB | A33 : Organiser les séances de rapprochement entre les données des comptables et celles des ordonnateurs |  | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Les données des comptables et celles des ordonnateurs sont concordantes | Copie des états de rapprochement des données |  |  |  | 2022-12-31 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 33
[9 empty] | DPSB | A34 : Préparer et transmettre l'avant-projet de Loi de Règlement 2021 à la Cour des Comptes |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | L'avant-projet de Loi de Règlement 2021 est disponible et transmis à la Cour des Comptes | Copie du courrier de transmission à la Cour des comptes |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 34
[9 empty] | DPSB | A35 : Prendre en compte les observations de la Cour des Comptes, finaliser et transmettre au Cabinet l'avant-projet de Loi de Règlement 2021 |  | 2022-07-01 | 2022-09-15 | L'avant-projet de Loi de Règlement 2021 intégrant les observations de la Cour des Comptes est transmis au Cabinet | Copie du courrier de transmission au Cabinet |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 35
[9 empty] | DPSB | A36 : Finaliser le projet de Loi de Règlement 2021 et le transmettre au Parlement |  | 2022-09-15 | 2022-10-21 | Le projet de Loi de Règlement 2021 est finalisé et est transmis au Parlement | Courrier de transmission au Parlement |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 36
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | DCB | P14 : Identifier les mesures d'optimisation des ressources propres et de rationalisation des charges normatives des EPN |  |  |  |  | x | DCB | A37 : Faire réaliser l'étude sur l'optimisation des ressources propres et de rationalisation des charges normatives des EPN |  | 2022-02-01 | 2022-05-02 | L'étude sur l'optimisation des ressources propres des EPN est réalisée | Rapport de l'étude |  |  |  | 2022-09-30 | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 81
[9 empty] | DCB | A38 : Elaborer un plan d'actions de la mise en œuvre des recommandations issues de l'étude |  | 2022-05-02 | 2022-07-29 | Un plan d'action de la mise en œuvre des recommandations de l'étude | Copie du Plan d'actions |  |  |  |  | OO 3.1: AMELIORER L’EFFICACITE ET L’EFFICIENCE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | 82
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | DRMGB | P15 : Produire le Rapport Général sur la Performance (RGP) 2021 |  |  |  |  | x | DRMGB | A39 :Mettre à jour le canevas type de présentation des RAP |  | 2021-02-01 | 2022-03-01 | Canevas type de présentation des RAP est mis à jour | Canevas type de présentation des RAP |  |  |  | 2022-06-30 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 37
[9 empty] | DRMGB | A40 : Recueillir les RAP des Ministères techniques |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | RAP réceptionnés | Copie des courriers de transmission des ministères avec la date de réception |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 38
[9 empty] | DRMGB | A41 : Analyser les RAP |  | 2021-04-04 | 2022-04-30 | RAP analysés | Compte rendu des séances d'analyse des RAP et liste de présence |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 39
[9 empty] | DRMGB | A42 : Produire les Rapports d'analyse des RAP et le RGP |  | 2022-05-09 | 2022-05-20 | Rapports d'analyse des RAP et le RGP disponibles | Rapports d'analyse et RGP |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 40
[9 empty] | DRMGB | A43 : Organiser un atelier de validation technique du RGP |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Atelier de validation technique du RGP organisé | Rapport de l’atelier |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 41
[9 empty] | DRMGB | A44 : Transmettre les rapports d'analyse et le RGP au Cabinet |  | 2022-04-13 | 2022-06-15 | Rapports d'analyse des RAP transmis au cabinet | Copie du courrier de transmission au Cabinet |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 42
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | DPSB | P16: Elaborer et vulgariser le Budget citoyen 2022 |  |  |  |  | x | DPSB | A45: Elaborer le projet de Budget citoyen 2022 |  | 2022-01-15 | 2022-01-31 | Un projet de Budget citoyen 2022 est élaboré | Copie du projet de Budget citoyen 2022 |  |  |  | 2022-03-31 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 43
[9 empty] | DPSB | A46 : Organiser des séances de travail avec la société civile |  | 2022-02-01 | 2022-02-15 | La société civile est associée à travers des séances de travail qui ont été organisées | Comptes rendus des séances de travail avec la société civile |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 44
[9 empty] | DPSB | A47 : Présenter au DGBF pour validation le projet de Budget citoyen 2022 et le transmettre au Cabinet |  | 2022-02-15 | 2022-02-28 | Le projet de Budget citoyen 2022 est validé par le DGBF et transmis au Cabinet | Copie du courrier de transmission au Cabinet |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 45
[9 empty] | DPSB | A48 : Finaliser et publier le budget citoyen 2022 sur le site internet de la DGBF |  | 2022-02-28 | 2022-03-31 | Le Budget citoyen 2022 est finalisé et publié sur le site internet de la DGBF | Lien internet |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 46
[9 empty] | DPSB | A49 : Réaliser et diffuser un film animatique sur le budget citoyen à travers les médias |  | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Un film animatique sur le budget citoyen a été produit et diffusé sur les médias | Copie du film animatique Rapport de diffusion |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 46
[9 empty] | DPSB | A50 : Organiser des campagnes de vulgarisation du Budget citoyen 2022 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Des campagnes de vulgarisation du budget citoyen 2022 sont organisées | Rapport des campagnes |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 46
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | CEADP | P17 : Elaborer le plan stratégique d’audit 2022-2024 |  |  |  |  | x | CEADP | A51 : Elaborer la cartographie des risques des directions et services de la DGBF |  | 2022-05-01 | 2022-05-31 | La cartographie des risques des directions et services de la DGBF est élaborée | Copie du la cartographie des risques des directions et services de la DGBF |  |  |  | 2022-06-30 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 47
[9 empty] | CEADP | A52 : Elaborer le projet de plan stratégique d’audit 2022-2024 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Le projet de plan stratégique d’audit 2022-2024 est élaboré | Copie du projet de plan stratégique d’audit 2022-2024 |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 48
[9 empty] | CEADP | A53 : Faire valider par le DGBF le plan stratégique d’audit 2022-2024 et le transmettre au Cabinet |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Le projet de plan stratégique d’audit 2022-2024 est validé par le DGBF | Copie du projet de plan stratégique d’audit 2022-2024 validé |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 49
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | CEADP | P18 : Exécuter le plan d’audit 2022 au sein de quatre (04) directions centrales de la DGBF |  |  |  |  | x | CEADP | A54: Elaborer les TDR et les faire valider |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Les TDR ont été élaborés et validés par la hiérarchie | copie des TDR |  |  |  | 2022-09-30 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 60
[9 empty] | CEADP | A55: Exécuter le plan d’audit 2022 au sein de quatre (04) directions centrales de la DGBF |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | L'audit des quatre (04) directions centrales de la DGBF | Rapports de mission produits |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 61
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | CEADP | P19 : Auditer la gestion administrative et financière de 33 EPN |  |  |  |  | x | CEADP | A56: Elaborer et faire valider les TDR de l'audit de 33 EPN |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Les TDR sont élaborés et validés | Copie des TDR |  |  |  | 2022-06-30 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 56
[9 empty] | CEADP | A57 : Réaliser l'audit de la gestion administrative et financière de 33 EPN |  | 2022-03-01 | 2022-06-30 | L'audit des 33 EPN est réalisé | Copie des rapports d'audit |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 57
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | DPSB | P20 : Produire la Déclaration sur les Risques Budgétaires 2023-2025 |  |  |  |  | x | DPSB | A58 :Elaborer le projet de Déclaration sur les Risques Budgétaires (DRB) |  | 2022-04-01 | 2022-08-31 | Le projet de DRB est disponible | Copie du projet de DRB |  |  |  | 2022-09-30 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 50
[9 empty] | DPSB | A59 : Organiser un séminaire de pré validation du Projet de la DRB 2023-2025 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | Le séminaire de pré validation du Projet de la DRB 2023-2025 est réalisé | Rapport du Séminaire |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 51
[9 empty] | DPSB | A60 : Transmettre au DGBF puis au Cabinet le projet de DRB pour validation |  | 2022-09-14 | 2022-09-21 | Le projet de DRB validé par le DGBF est transmis au Cabinet | Copie du courrier de transmission au Cabinet |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 52
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | CELIOPE | P21 : Réaliser une Campagne de vulgarisation, d'informations et de sensibilisation des opérateurs économiques et des acteurs de la dépense |  |  |  |  | x | CELIOPE | A61 : Informer les opérateurs économiques sur le fonctionnement de la CELIOPE (rôles, mission, modes de saisine) |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Le fonctionnement de la CELIOPE(rôles, mission, modes de saisine) est connu du grand public | Rapports de campagne de vulgarisation |  |  |  | 2022-12-31 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 53
[9 empty] | CELIOPE | A62 : Sensibiliser les opérateurs économiques et les acteurs de la dépense sur l’interdiction de constituer des passifs. |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Les opérateurs économiques et les acteurs de la dépense sont sensibilisés sur l’interdiction de constituer des passifs. | Rapports de campagne de vulgarisation |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 54
[9 empty] | CELIOPE | A63 : Vulgariser le module eFournisseur auprès des opérateurs économiques |  | 2022-04-01 | 2022-12-31 | L'applicatif eFournisseurs est vulgarisé auprès des opérateurs économiques | Rapport de vulgarisation |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 54
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | DAS | P22 : Procéder à l’évaluation trimestrielle des DAF |  |  |  |  | x | DAS | A64 : Transmettre à l’ensemble des DAF des ministères, les critères retenus par le Comité d’évaluation |  | Fin Janvier |  | Les critères retenus par le Comité d’évaluation sont transmis à l’ensemble des DAF des ministères, | Projet de Courrier transmis à la signature du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat |  |  |  | 2022-12-31 | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 63
[9 empty] | DAS | A65 : Procéder à l’évaluation chaque trimestre des DAF |  | 45 jours après la fin de chaque trimestre |  | Les DAF sont évalués | Rapport d’évaluation du trimestre |  |  |  |  | OO 3.2 : RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LE CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES | 64
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | DRMGB | P23: Renforcer les capacités des acteurs budgétaires sur la gestion en mode budget- programmes |  |  |  |  | x | DRMGB/DBE/DTI/DAS/DFDC | A66: Actualiser le plan formation et des modules sur le Budget-programmes |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | Plan de formation 2022 validé. Modules de formation sur le budget-programmes actualisés | Plan de formation. Copies des modules |  |  |  | 2022-12-31 | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | 59
[9 empty] | DRMGB/DBE/DTI/DAS/DFDC | A67 : Organiser la 1ere phase de formation des acteurs centraux sur le budget-programmes |  | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 08 sessions de formation organisées. 200 acteurs de la gestion budgétaire formés sur des thématiques du budget programmes | Rapports des sessions de formation |  |  |  |  | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | 60
[9 empty] | DRMGB/DBE/DTI/DAS/DFDC | A68 : Organiser des formations à la carte pour les acteurs centraux et déconcentrés sur le budget-programmes |  | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 06 sessions de formation organisées. 150 acteurs de la gestion formés sur les thématiques du budget-programmes | Rapports des sessions de formation |  |  |  |  | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | 61
[9 empty] | DRMGB/DBE/DTI/DAS/DFDC | A69 : Organiser la 2ème phase de formation des acteurs centraux sur le budget-programmes |  | 2022-09-05 | 2022-10-30 | 12 sessions de formation organisées. 300 acteurs de la gestion formés sur les thématiques du budget-programmes | Rapports des sessions de formation |  |  |  |  | OO.3.3 METTRE EN PLACE DES OUTILS D’EVALUATION DE L’OPTIMALITE DE LA DEPENSE | 62
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | DPSB | P24 : Poursuivre la production et la publication trimestrielle de la Communication en Conseil des Ministres sur l'exécution du budget de l'Etat |  |  |  |  | x | DPSB | A70:Produire trimestriellement les Communications en Conseil des Ministres sur l'exécution du budget |  | Fin du trimestre | 45 jours après la fin du trimestre | Les CCM sont élaborées | Copies des CCM élaborées |  |  |  | 2022-03-31 | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | 65
[9 empty] | DPSB | A71 : Publier les Communications trimestrielles en Conseil des Ministres sur l'exécution du budget de l'Etat sur le site internet de la DGBF |  | 45 jours après la fin du trimestre |  | Les CCM sont publiées sur le site de la DGBF | Lien internet |  |  |  |  | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | 66
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | DPSB | P25 : Produire et publier un Rapport à mi-parcours sur l'évolution de la situation économique et l'exécution du budget de l'Etat |  |  |  |  | x | DPSB | A72 : Produire un rapport à mi-parcours sur l'évolution de la situation économique et l'exécution du budget |  | fin juin | fin août | Le Rapport est produit | Copies du rapport produit |  |  |  | 2022-09-30 | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | 67
[9 empty] | DPSB | A73 : : Publier le rapport à mi-parcours sur l'évolution de la situation économique et l'exécution du budget de l'Etat sur le site internet de la DGBF |  | fin août |  | Le Rapport est publié sur le site de la DGBF | Lien internet |  |  |  |  | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | 68
OS3 : CONSOLIDER LA MAITRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | DCB | P26 : Produire semestriellement une Communication en Conseil des Ministres sur la situation budgétaire des EPN et les publier sur le site web de la DGBF |  |  |  |  | x | DCB | A74 : Produire et publier sur le site web de la DGBF la Communication en Conseil des Ministres sur la situation budgétaire des EPN à fin décembre 2021 |  | 2021-12-31 | 2022-02-14 | Les CCM sont élaborées et signées par le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat | Copies des CCM élaborées |  |  |  | 2022-09-30 | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | 69
[9 empty] | DCB | A75: Produire et publier sur le site web de la DGBF la Communication en Conseil des Ministres sur la situation budgétaire des EPN à fin juin 2022 |  | 2022-06-30 | 2022-08-14 | Les CCM sont publiées sur le site de la DGBF | Lien internet |  |  |  |  | OO 3.4 : RENFORCER LES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L’EVOLUTION DES INDICATEURS BUDGETAIRES | 70

## STAT PAS
STATISTIQUES DES ACTIVITES DU PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUES (PAS) DE LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES : FIN JUIN GESTION 2022
x
Ref | Direction | Nombre d'activités |  | Actions |  | Échéances Mesures
[6 empty] | Premier trimestre |  |  | deuxième trimestre |  |  | troisième Trimestre |  |  | quatrième Trimestre |  |  | TOTAL
[6 empty] | En cours | Réalisé | 2022-03-31 | En cours | Réalisé | 2022-06-30 | En cours | Réalisé | 2022-09-30 | En cours | Réalisé | 2022-12-31 | En cours | Réalisé | total | taux
Nouveau
1 | CEADP | 3 | 11.54% | 7 | 9.333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3
2 | DGBF | 1 | 3.846% | 5 | 6.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
2 | DAS | 1 | 3.846% | 2 | 2.667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
3 | DAS DPSB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | DBE | 2 | 7.692% | 6 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2
5 | DBE DPSB | 1 | 3.846% | 3 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
5 | DPSB DRMGB | 0 | 0% | 3 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6 | DCB | 2 | 7.692% | 4 | 5.333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2
8 | DIRSOLDE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9 | DOCD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | DPE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10 | DPE/DTI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11 | DPSB | 8 | 30.77% | 19 | 25.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -8
12 | DRMGB | 3 | 11.54% | 13 | 17.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3
12 | DRMGB/DBE/DTI/DAS/DFDC | 0 | 0% | 4 | 5.333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | DRMGB/ DBE/DPSB | 0 | 0% | 3 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12 | CELIOPE | 1 | 3.846% | 3 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1
12 | DFDC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | DTI | 4 | 15.38% | 10 | 13.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -4
| DTI/ DAS/ DAS | 0 | 0% | 1 | 1.333% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI/ DAS/ DCB | 0 | 0% | 1 | 1.333% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI/ DAS/ DOCD | 0 | 0% | 1 | 1.333% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI/DRMGB/DAS/DBE/DFDC | 0 | 0% | 3 | 4% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI/DAS/ DBE | 0 | 0% | 2 | 2.667% | [15 empty] | #DIV/0!
| DTI CELIOPE | 0 | 0% | 2 | 2.667% | [15 empty] | #DIV/0!
[21 empty] | #DIV/0! | 0
TOTAL |  | 26 | 100% | 75 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -26
Taux de réalisation | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0.875 | [7 empty] | #DIV/0!
2
[17 empty] | 0 | #DIV/0!
0.44444